Szám: 23

Dátum: 2020. január 6.

### POGREBNO

### KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

### SZABADKA

### 2020. ÉVI

### TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJA

CÉGNÉV: POGREBNO KOMMUNÁLIS

KÖZVÁLLALAT SZABADKA

SZÉKHELY: SZABADKA, FASIZMUS ÁLDOZATAINAK TERE 1 SZÁM.

TEVÉKENYSÉG: 96.03. TEMETKEZÉSI ÉS EHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

STATISZTIKAI TÖRZSSZÁM: 08058644

ADÓSZÁM:100843412

CÉGJEGYZÉKSZÁM:81142

ILLETÉKES MINISZTÉRIUM:GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Szabadka, 2020. év január  hónap

TARTALOM

Oldal

I  ÁLTALÁNOS ADATOK	3

1.1. Státusz, jogi forma és a vállalat tevékenysége								     3

1.2. Vízió és küldetés	3

1.3. Hosszú- és középtávú üzleti stratégia terve és fejlesztése	4

1.4. A vállalat szerkezeti felépítésének grafikai ábrázolása	4

II  A 2019. ÉVI GAZDÁLOKDÁS ELEMZÉSE		5

2.1. A fizikai aktivitások becslése	5

2.2. Állapot mérleg, eredmény mérlek és készpénz forgalma	7

2.3. Az elért üzleti mutatók elemzése	19

2.4. A mutatókkal kapcsolatos eltérések okai	22

2.6. Elvégzett tevékenységek a vállalatirányítás területén	22

III  A 2020. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZET AKTIVITÁSOK	22

3.1. Vállalat céljai a 2020-as évben	 23

3.2. A célok eléréséhez szükséges tevékenységek	23

3.3. Piacelemzés	23

3.4  Üzleti kockázatok	24

3.5 Kockázatkezelési terv											    24

3.6 A 2020-ra tervezett mutatók	25

3.7 Tevékenységek, amelyeket a vállalat a vállalatirányítás javítása érdekében tervez	25

IV  A TERVEZETT BEVÉTELEK FORRÁSAI ÉS KIADÁSOK FELSOROLÁSA BESOROLÁSUK SZERINT	26

4.1. Tervezett állapot mérleg, tervezett eredmény mérleg, tervezett készpénz forgalom е	26

4.2. Tervezett bevételek és kiadások kimutatása	40

4.3. Termelés – szolgáltatások mértéke 2020-ban	48

4.4. Elemek a termékek és szolgáltatások átfogó áttekintéséhez	49

4.5. A költségvetési bevételek összege és dinamikája	49

V  A NYERESÉG TERVEZETT ELOSZTÁSA, ILLETVE A VESZTESÉGEK TERVEZETT FEDEZÉSE	56

VI  KERESETPOLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE 57

6.1. Alkamazottak összetétele osztályokként / működési egységek szerint	57

6.2. Alkamazottak végzetségi, életkori és nemi összetétele és munkaviszonyban eltöltött évek, illetve a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak végzettségi és nemi összetétele	58

6.3. Szabad és megüresedet munkahelyeke és külön foglalkoztatás	61

6.4. Keresetek kifizetésére szolgáló eszközök	64

6.5. Felügyelóbizottság elnökének és tagjainak térítménye	69

6.6. az Audit Bizottság tagjainak térítménye

VII  HITELKÖTELEZETTSÉGEK 	71

VIII  TERVEZETT  BESZERZÉSEK	71

8.1. Terveztt pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére 2020-ban

8.2. A tervezett beszerzések részletes magyarázata

IX  BERUHÁZÁSI TERV

# I  ÁLTALÁNOS ADATOK

## 1.1. Státusz, jogi forma és a vállalat tevékenysége

A Szabadkai Pogrebno KKV kommunális tevékenység- temetők kezelése és temetkezési szolgáltatások céljából lett alapítva Szabadka város területén, illetve a fő bejegyzett tevékenysége temetkezési és hasonló tevékenységek. A fő tevékenység mellett a vállalat végez specifikus tevékenységeket, mint építkezési munkálatok, karbantartási szolgáltatásokat, továbbá más betonból gipszből és cementből való egyéb termékeket, amelyek kötöttek a temetkezési tevékenységhez, illetve kiskereskedelemmmel foglalkozik új termékekkel, amelyek szakboltokban találhatók, továbbá egyéb szolgáltatást kínál, mint a elhunytak szállítása és a vállalat teljes mértékben piacorientált tevékenységeket végez.

A Szabadkai Pogrebno KKV alapító okirata alapján, meg lett határozva, hogy vállalat a tevékenységét folyamatosan és minőségesen végezze, összhangban e tevkenyéseggel kapcsolatos elfogadott elvekkel hogy a Szabadkai Pogrebno Temetkezési KKV termékeinek és szolgáltatásainak felhasználói ki legyenek elégítve, technikai, technológiai és gazdasági központi rendszer biztosítása és e rendszer fejlődését, nyereség megvalósítása és más törvényben meghatározott érdekek megvalósítása.

A Szabadkai Városi Képviselőtestület, amely alapítói jogokkal rendelkezik a Szabadkai Pogrebno Temetkezési KKV, 2010. december 30-án megtartott ülésén meghozta a Vállalat alapítóokiratának módosításáról szóló határozatot, amellyel lehetővé teszi a Vállalat számára, hogy valamivel több, mint 17 éves szünetet követően ismét tudjon értékesíteni temetkezési felszerelést, illetve szállíttatási szolgáltatásokat nyújtson, és temetkezési szertartást, amelyek temetkezési tevékenységekhez vannak felsorolva a Kommunális tevékenységekről szóló törvény alapján. A felsorolt tevékenységeket a Vállalat 2011.04.20- tól kezdte végezni.

A Szabadkai Pogrebno Temetkezési KKV jogi formája közvállalat.

Szabadkai Pogrebno Temetkezési KKV alapítója a Szabadka Városa, a Városi képviselőtestület meg gyakorolja az alapíto jogait.

A vállaltat alapítói tőkéjének 100%-ban tulajdonosa a Város.

A Szabadkai Pogrebno KKV tevékenységei:

9630 Temetkezési es ehhez kapcsolatos tevékenységek

4399 Egyéb spec. szaképítés mns

8130 Zöldterület kezelés

2369 Egyéb beton-, gipsz- és cement termékek gyártása

4778 Egyéb mns új áru kiskereskedelme

1.2. Vízió és küldetés

A Szabadkai Pogrebno KKV víziója a temetkezési szolgáltatások színvonalának megnövelése Szabadkán sokkal magasabb színvonalira, mint amilyen a jelenlegi, európai normák és standardok alkalmazása a temetkezési tevékenység és szolgáltatás nyújtása terén, több évtizedes gond végleges megoldása, ami a szabad temetkezési területtel kapcsolatos, legalább a város területén meglévő és környező települések területén található temetők bővítése, illetve új vagy központi temető kiépítése és a jogszabályok alkalmazása.

A Szabadkai Pogrebno KKV küldetése, hogy a tevékenységet, amely végzésére meg lett alapítva folyamatosan és minőségesen összhangban az elfogadott standardokkal e tevékenységi körben végezze, annak érdekében, hogy a Közvállalat termékeinek és szolgáltatásainak felhasználói ki legyenek elégítve, technikai, technológiai és gazdasági központi rendszer biztosítása és e rendszer fejlődését, nyereség megvalósítása és más törvényben meghatározott érdekek megvalósítása.

## 1.3. Hosszú- és középtávú üzleti stratégia terve és fejlesztése

A Szabadkai Pogrebno KKV 2017. és 2027. közötti hosszútávú üzleti stratégiájának tervét és fejlesztését Szabadkai Pogrebno KKV Felügyelő bizottsága 2017.03.03. fogadta el.

A Szabadkai Pogrebno KKV 2017. és 2021. közötti középtávú üzleti stratégiájának tervét és fejlesztését Szabadkai Pogrebno KKV Felügyelő bizottsága 2017.03.03. fogadta el.

A hosszú- és középtávú tervek a tevékenység korszerűsítésén és a vállalt fejlesztésén alapszanak, amely a megbízott kommunális tevékenység korszérűsítésán és fejlesztésén alapszik, azaz a következő irányban:

- korszerű és erős temetkezési vállalat kialakítása, amely rendelkezni fog a polgárok bizalmával és látszatában is fel lesz ismerhető,

- bevételek növelése a vállalati szolgáltatásaink körének, piaci feltételek melletti kiterjesztésével,

- a tevékenység költségeinek és a működési költségek csökkentése,

- pozitív vállalati mérleg megvalósítása az alapítója támogatása nélkül,

- a vállalati tevékenységének folyamatos fejlesztése,

- az országban kiírt pályázatokra való feltételek biztosítása, aktvívabb résztvétet az országos pályazatokon, tevékenység fejlesztésére odaítélő támogátásoksokra, de főképpen az EU előcsatlakozáasi alapokból, többéves együttműködéssel és megvalósítással a partnerekkel, illetve a Szerb Köztársaság teóletéen levő nagykövetségek és konzulátusok alapjaiból kapott adományokból

- vállalati közösségi szellem kialakítása, csoportmunka fejlesztése, a foglalkoztatottak felelősségének magas szintre emelésével, a szakmai továbbképzés és motiváltság jelentős anyagi támogatásával.

Amikor egy vállalati stratégiáról beszélünk, leggyakrabban tervezési döntésként mutatjuk be, amely meghatározza a vállalat céljainak elérésének alapvető módjait. Miközben a célok jelzik a helyzetet vagy a vállalati szervezett tevékenység helyzetét, a stratégia azt jelzi, hogy miként lehet elérni a célokat. A stratégiát olyan tevékenységek csoportjaként tekintik, amelyeknek a vállalatnak a kívánt állapotba vagy helyzetbe kell kerülniük, szóval a kitűzött célok elérése érdekében. Dinamikus versenykörnyezetben a stratégia tükrözi a vállalat üzleti tényezőihez való hozzáállását, számos irányt, módszert és eszközt tartalmaz, amelyet a céloktól és a körülményektől függően alkalmaznak. Mivel a környezet ad lehetőséget és veszélyeket, a kiválasztott stratégia hordozza a vezető képességét, hogy kihasználja a szervezet előnyeit és minimalizálja a gyengeségeket. A jól megválasztott stratégia lehetővé teszi a vállalat potenciáljának és versenyelőnyeinek sikeres használatát és fejlesztését.

A Szabadkai Pogrebno KKV fent említett alapstratégiájával összefüggésben a temetőkben használt berendezések korszerűsítése és modernizálása, valamint a gazdálkodás szintjének emelése, amelyet a vállalat vezetése biztosít. Emellett jelentős erőfeszítések irányulnak arra is, hogy javítsák a társaság által a polgárok, mind a közösségi, mind pedig a piaci szereplők számára nyújtott szolgáltatásokat.

## 1.4. A vállalat szerkezeti felépítésének grafikai ábrázolása

A Szabadkai Pogrebno KKV nem rendelkezik külön szervezeti egységgel, azaz egyetlen egységként működik, amelyen belül az egyes munkahelyek szektorok szerint vannak felosztva, valamint a végrehajtás szerinti helyen végzett munkahelyek közötti különbség a következők keretében:

1. Általános ügyek:

- Komerciális és pénztári tevékenység

- pénzügyi  tevékenység és

- Temetkezési kellékek értékesítése és szállítási szolgáltatás

2. Üzleti főtevékenységek:

- közvetlen végrehajtók (alap tevékenység és szertartás),

- sírhelyek építése (kőműves csapat).

A vállalat szerkezeti felépítésének grafikai ábrázolása

A vállalat  Felügyelőbizottság, amely elnökből és két tagből áll, amelyeket a Szabadkai Városi képviselőtestület nevez ki, azzal, hogy az elnököt és egyik tagot a Városi képviselőtestület nevezi ki, azzal, hogy az elnököt és egyik tagot a Városi képviselőtestület javaslatára, míg az egyik tag képviseli a vállalt alkamazottjait.

Felügyelő Bizottság elnöke Dragana Jerković Skorić, tagjai Nešo Radulović és Antonija Pijuković, aki képviseli a vállalat alkalmazottjait, kinevezési végzés száma I-00-022-229/2018 dátum 2018.02.22.

Vállalatot Vesna Prćić okl. Jogász képviseli.

Vállalat igazgatója: Vesna Prćić okl. jogász, kinevezési végzés száma I-00-022-179/2014 dátum 2014.11.28.

A szabadkai Pogrebno KKV nincsenek ügyvezető igazgatók.

II  2019. ÉVI GAZDÁLOKDÁS ELEMZÉSE

## 2.1. A fizikai aktivitások becslése

Annak érdekében, hogy a társaság a lehető legszorosabban végezzen tevékenységeket, az 1. táblázat mutatja a 2019-re tervezett fizikai aktivitás szintjét és 2019-re a tevékenység becsült szintjét. Ezenkívül összehasonlítja a 2019. évi megvalósítási becslést a 2019. évi fizikai aktivitás mennyiségének becslésével.

| - Mennyiségi mutatók – termékek és szolgáltatás 2019-ben |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. sz. táblázat |  |  |  |  |  |
| (mértékegység szerint) |  |  |  |  |  |
| Sor szám | A szolgáltatási termék megnevezése | Mértékegység | Terv 2019. | Megvalosítasi becslés 2019. | Index (%-ban) 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | sírgödör kiásása | eset | 550 | 536 | 97 |
| 2. | sírbolt megnyitása | eset | 1.100 | 1.068 | 97 |
| 3. | exhumálás | eset | 40 | 39 | 98 |
| 4. | sírbolt építése | darab | 6 | 3 | 50 |
| 5. | négyhelyes úrnasír kiépítése | darab | 90 | - | - |
| 6. | halottasház használata | eset | 1.300 | 1.269 | 98 |
| 7. | hűtőkamra | eset | 1.200 | 1.159 | 97 |
| 8. | sírbolt díja | eset | 1.700 | 1.697 | 100 |
| 9. | sírgödör díja | eset | 1.220 | 1.180 | 97 |
| 10. | szertartási szolgáltatás | eset | 1.800 | 1.772 | 98 |
| 11. | kegyeleti kellékek eladása | eset | 950 | 921 | 97 |
| 12. | szállítási szolgáltatás | eset | 1.380 | 1.337 | 97 |

A termékek és szolgáltatások 2019-re vonatkozó tevékenységeinek becsült fizikai volumene valamivel alacsonyabb, mint a 2019-es Terv esetében, és az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a következőképpen tükröződik:

- Sírgödör kiásása - a 2019. évi Terv-hez viszonyítva a becsült megvalósítás 3% -kal kevesebb, azaz abszolút értékben kevesebb, mint 14 eset valósult meg.

- Sírbolt megnyitása - 2019-re a becsült megvalósítás 3% -kal kevesebb, azaz abszolút összegben kevesebb mint 32 eset valósult meg.

A sírgödör kiásása és sírbolt megnyitása szolgáltatás kisebb megvalósítása abból adódik, hogy a temetőkben a kevesebb temetkezést végeztek a vállalat vezetésének, a 2019-es Tervhez viszonyítva.

- Exhumálás - a becsült megvalósítás 3% -kal alacsonyabb, mint a 2019. évi tervnél, azaz abszolút értékben 1 esettel kevesebb. Ezt a szolgáltatást kizárólag a polgárok kérésére nyújtjuk.

- Sírbolt építése - a megvalósítás kevesebb, mint 50%, azaz abszolút összegben 3 sírral épült kevesebb. A vállalat kevesebb új sírt épített a tervezettnél, mivel az előző években elegendő mennyiségű új sír volt raktáron, és nem volt szükség új sírok építésére a tervezett mértékben.

- Négyhelyes úrnasír kiépítése – nincs megvalósítva, és 2020-ban tervezett.

- Halottasház használata - a megvalósítás 2% -kal alacsonyabb a 2019-es Tervhez képest, azaz abszolút összegben kevesebb mint 31 eset valósult meg. Ez az eltérés jelentéktelen az évente megfigyelt Terv-hez viszonyítva, és ennek oka a temetkezések számának növekedése olyan társadalmi helyzetben, ahol a temetkezési szolgáltatás nyújtásánál nem alkalmaznak halottasházat.

- Hűtőkamra használata - a megvalósítás kevesebb 3% -kal, vagy abszolút összegben 41 esettel kevesebb. A hűtőkamra használata egyrészt a halálesetek számától, másrészt a halál pontjától függ. Ha a halál a kórházban következik be, a temetőben nem használnak hűtőkamrát, így nem lehet pontosan megjósolni a hűtőkamra felhasználásának számát, ami a becsült értéknek a Tervtől való eltérésének oka.

- Sírbolt díjak – ez a szolgáltatás teljes volumenben valósult meg a 2019-es Tervhez képest, abszolút összegben enyhe eltérés van, azaz 3 díjjal kevesebb lett felszámítva.

- Sírgödör díja – a becsült megvalósítás a 2019-es tervhez képest 3% -kal alacsonyabb, azaz abszolút összegben 40 díjat kevesebbet számítottak fel. Az eltérés azért merül fel, mert sok polgár nem ismeri a kötelező vagy meghosszabbított pihenés kompenzációs kötelezettségét, és szabálytalanul rendezi ezt a kötelezettséget.

- Szertartási szolgáltatás – a becsült teljesítés 2% -kal kevesebb a 2019-es Tervhez képest, vagyis abszolút értelemben 28 szertartási szolgáltatást nyújtottak kevesebbet. Ennek a szolgáltatásnak az alacsonyabb szintű megvalósulását befolyásolta a temetés teljes számában a szociálisan rászorulók számának növekedése.

- Kegyeleti kellékek eladása - a megvalósítás 3% -kal csökkent, vagy abszolút értékben 29 temetkezési felszerelést értékesítettek kevesebbel. A temetési szolgáltatások piacán zajló nagy és erős verseny, valamint a potenciális ügyfelek folyamatos bizalmi harcának köszönhetően ennek a szolgáltatásnak a megvalósítása valamivel kisebb a tervezettnél.

- Szállítási szolgáltatás - a becsült megvalósítás 3% -kal alacsonyabb a Tervhez viszonyítva, azaz abszolút értékben 43 esetben. A szállítási szolgáltatás függ az polgárok számától, akik úgy döntnek, hogy ezt a szolgáltatást nyújtja a vállalat, valamint a halálesetek számától, amelyek mind megnehezítik a szolgáltatás fizikai terjedelmének pontos megtervezését.

## 2.2. Állapot mérleg, eredmény mérlek és készpénz forgalma

| Állapot mérleg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet |  |  |  |  |
| ÁLLAPOT MÉRLEG 2019.12.31. |  |  |  |  |
| 000 dinárban |  |  |  |  |
| Számla- csoport, számla | HELYREND | EAF | Terv 2019.12.31. | Becslés 2019.12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | AKTÍVA (FORRÁS) |  |  |  |
| 0 | А. JEGYZETT, DE NEM BEFIZETETT TŐKE | 0001 |  |  |
|  | B. ÁLLANDÓ TŐKE (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 51.855 | 51.845 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 |  |  |
| 010 és részben 019 | 1. Fejlesztési beruházás | 0004 |  |  |
| 011,012 és részben 019 | 2. Koncessziók, patentok, licencek, árú- és szolgáltatói márkák, szoftverés egyéb jogok | 0005 |  |  |
| 013 és részben 019 | 3. Goodwill | 0006 |  |  |
| 014 és részben 019 | 4. Egyéb immateriális vagyon | 0007 |  |  |
| 015 és részben 019 | 5.Előkészületben lévő immateriális vagyon | 0008 |  |  |
| 016 és részben 019 | 6.Immateriális vagyonra adott előlegek | 0009 |  |  |
| 2 | II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEKÉS FELSZERELÉSEK (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018) | 0010 | 51.695 | 51.695 |
| 020,021 és részben 029 | 1.Telek | 0011 | 30.000 | 30.000 |
| 022 és részben 029 | 2.Épületek | 0012 | 5.600 | 5.600 |
| 023 és részben 029 | 3.Berendezések és felszerelések | 0013 | 16.000 | 16.000 |
| 024 és részben 029 | 4.Beruházási ingatlanok | 0014 |  |  |
| 025 és részben 029 | 5.Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések | 0015 | 95 | 95 |
| 026 és részben 029 | 6.Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészítés alatt | 0016 |  |  |
| 027 és részben 029 | 7.Nem saját tulajdonú ingatlanokba, berendezésekbe beruházás | 0017 |  |  |
| 028 és részben 029 | 8.Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre adott előleg | 0018 |  |  |
| 3 | III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+0022+0023) | 0019 |  |  |
| 030,031 és részben 039 | 1.Erdők és többéves ültetvények | 0020 |  |  |
| 032 és részben 039 | 2.Törzsállományú jószág | 0021 |  |  |
| 037 és részben 039 | 3.Biológiai eszközök előkészületben | 0022 |  |  |
| 038 és részben 039 | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 0023 |  |  |
| 04.kivéve 047 | IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033) | 0024 | 160 | 150 |
| 040 és részben 049 | 1. Függő jogi személyeknél tőkerészesedés | 0025 |  |  |
| 041 és részben 049 | 2.Részesedés a kapcsolt jogi személy és közös vállalkozás tőkéjében való részvétel | 0026 |  |  |
| 042 és részben 049 | 3.Egyéb jogi személy tőkéjében való részesedés és egyéb értékesíthető értékpapírok | 0027 |  |  |
| részben 043,részben 044 és részben 049 | 4.Hosszúlejáratú kihelyezések holding és függő jogi személyeknél kihelyezések | 0028 |  |  |
| részben 043, részben 044 és részben 049 | 5. Hosszúlejáratú kihelyezések egyéb kapcsolt jogi személyeknél | 0029 |  |  |
| részben 045 és részben 049 | 6.Hazai hosszúlejáratú kihelyezések | 0030 |  |  |
| részben 045 és részben 049 | 7.Külföldi hosszúlejáratú kihelyezések | 0031 |  |  |
| 046 és részben 049 | 8.Lejáratig tartott értékpapírok | 0032 |  |  |
| 048 és részben 049 | 9.Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi kihelyezések | 0033 | 160 | 150 |
| 5 | V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035+0036+0037+0038+0039+040+0041) | 0034 |  |  |
| 050 és részben 059 | 1.Holding és függő jogi személyek iránti követelések | 0035 |  |  |
| 051 és részben 059 | 2.Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti követelések | 0036 |  |  |
| 052 és részben 059 | 3.Áruhitelből eredő követelések | 0037 |  |  |
| 053 és részben 059 | 4.Pénzügyi lízingszerződéses eladásból eredő követelések | 0038 |  |  |
| 054 és részben 059 | 5.Kezességből eredő követelések | 0039 |  |  |
| 055 és részben és részben 059 | 6.Vitás és aggályos követelések | 0040 |  |  |
| 056 és részben 059 | 7.Egyéb hosszúlejáratú követelések | 0041 |  |  |
| 288 | В.HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK | 0042 | 478 | 473 |
|  | G.FORGÓESZKÖZÖK (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) | 0043 | 23.324 | 29.603 |
| 1. Osztály | I.RAKTÁRKÉSZLET (0045+0046+0047+0048+0049+0050) | 0044 | 16.178 | 15.448 |
| 10 | 1.Anyagok, pótalkatrészek, szerszámokés fogyóeszközök | 0045 | 1.390 | 1.380 |
| 11 | 2.Félkész termékek és szolgáltatások | 0046 |  |  |
| 12 | 3.Késztermékek | 0047 | 14.370 | 13.500 |
| 13 | 4.Árú | 0048 | 320 | 510 |
| 14 | 5.Értékesítésre szánt alapeszközök | 0049 |  |  |
| 15 | 6.Készletre és szolgáltatásokra adott előleg | 0050 | 98 | 58 |
|  | II. ELADÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) | 0051 | 3.790 | 8.575 |
| 200 és részben 209 | 1.Hazai vevők – holding és függő jogi személyek | 0052 |  |  |
| 201 és részben 209 | 2. Külföldi vevők – holding és függő jogi személyek | 0053 |  |  |
| 202 és részben 209 | 3. hazai vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek | 0054 |  |  |
| 203 és részben 209 | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek | 0055 |  |  |
| 204 és részben 209 | 5.Hazai vevők | 0056 | 3.790 | 8.575 |
| 205 és részben 209 | 6.Külföldi vevők | 0057 |  |  |
| 206 és részben 209 | 7.Értékesítésből eredő egyéb követelések | 0058 |  |  |
| 21 | III. KÜLÖNLEGES FELADATOK VÉGZÉSÉBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 |  |  |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 380 | 380 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK ALAPJÁN A NYERESÉGMÉRLEGBEN ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK | 0061 |  |  |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063+0064+0065+0066+0067) | 0062 |  |  |
| 230 és részben 239 | 1.Rövidlejáratú hitelek és kihelyezések–holding és függő jogi személyek | 0063 |  |  |
| 231 és részben 239 | 2. Rövidlejáratú hitelek és kihelyezések– egyéb kapcsolt jogi személyek | 0064 |  |  |
| 232 és részben 239 | 3. Rövidlejáratú hazai hitelek és kihelyezések | 0065 |  |  |
| 233 és részben 239 | 4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kihelyezések | 0066 |  |  |
| 234,235,238 és részben 239 | 5.Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések | 0067 |  |  |
| 24 | VII.KÉSZPÉNZ EKVIVALENCIA ÉS KÉSZPÉNZ | 0068 | 2.911 | 4.500 |
| 27 | VIII.HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 | 30 | 650 |
| 28 kivéve 288 | IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS KÖNYVELÉSE | 0070 | 35 | 50 |
|  | D. ESZKÖZÖK (AKTÍVA) ÖSSZESEN=VÁLLALATI VAGYON (0001+0002+0042+0043) | 0071 | 75.657 | 81.921 |
| 88 | Gy. Mérlegen kívüli eszközök (Aktíva) | 0072 | 11.000 | 11.500 |
|  | FORRÁSOK (PASSZÍVA) |  |  |  |
|  | А.TŐKE(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442) | 0401 | 66.449 | 74.697 |
| 30 | I. TÖRZSTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410) | 0402 | 5.084 | 5.084 |
| 300 | 1.Részvénytőke | 0403 |  |  |
| 301 | 2.Korlátolt felelősségű társaság betétei | 0404 |  |  |
| 302 | 3.Betétek | 0405 |  |  |
| 303 | 4.Állami tőke | 0406 | 3.558 | 3.558 |
| 304 | 5.Társadalmi tőke | 0407 |  |  |
| 305 | 6.Szövetkezeti betétek | 0408 |  |  |
| 306 | 7.Ázsió | 0409 |  |  |
| 309 | 8.Egyéb törzstőke | 0410 | 1.526 | 1.526 |
| 31 | II. JEGYZETT DE NEM BEFIZETETT TÖRZSTŐKE | 0411 |  |  |
| 047 és 237 | III. MEGVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 |  |  |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | 180 | 179 |
| 330 | V. IMMATERIÁLIS VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS ALAPÚ REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK | 0414 |  |  |
| 33 kivéve 330 | VI. ÉRTÉKPAÍROKBÓL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL EREDŐ MEGFIZETETLEN NYERESÉGEK (a 33. számlacsoport követelési egyenlege, a 330-as kivételével) | 0415 |  |  |
| 33 kivéve 330 | VII. ÉRTÉKPAÍROKBÓL ÉS AZ ÖSSZEREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL EREDŐ MEGFIZETETLEN NYERESÉGEK VESZTESÉGEK (a 33. számlacsoport tartozási egyenlege, a 330-as kivételével) | 0416 |  |  |
| 34 | VIII.FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418+0419) | 0417 | 61.185 | 69.434 |
| 340 | 1.Előző években felosztalan nyereség | 0418 | 60.783 | 60.784 |
| 341 | 2.Folyó évi felosztatlan nyereség | 0419 | 402 | 8.650 |
|  | IX.TULAJDONOSI ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS | 0420 |  |  |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422+0423) | 0421 |  |  |
| 350 | 1.Előző években megvalósított veszteség | 0422 |  |  |
| 351 | 2.Folyó évi veszteség | 0423 |  |  |
|  | B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425+0432) | 0424 | 1.941 | 1.941 |
| 40 | X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426+0427+0428+0429+0430+0431) | 0425 | 1.941 | 1.941 |
| 400 | 1.Garanciális költségek tartalékai | 0426 |  |  |
| 401 | 2.Természeti javak megújítási költségeire tartalékololt eszközök | 0427 |  |  |
| 403 | 3.Átszervezési költségekre tartalékolt eszközök | 0428 |  |  |
| 404 | 4.Foglalkoztatottak kereset térítésére és egyéb kedvezményekre tartalékolt eszközök | 0429 | 441 | 441 |
| 405 | 5.Bírósági költs. tartalékolt eszközök | 0430 | 1.500 | 1.500 |
| 402 és 409 | 6.Egyéb célzatú tartalékok | 0431 |  |  |
| 41 | II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440) | 0432 |  |  |
| 410 | 1.Törzstőkévé átalakítható kötelezettségek | 0433 |  |  |
| 411 | 2.Holding és a függő jogi személyek iránti kötelezettségek | 0434 |  |  |
| 412 | 3. Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek | 0435 |  |  |
| 413 | 4. Egy évet meghaladó lejáratú részvénykibocsátásra tartalékolt eszközök | 0436 |  |  |
| 414 | 5.Hosszúlejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 |  |  |
| 415 | 6. Hosszúlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 |  |  |
| 416 | 7.Pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek | 0439 |  |  |
| 419 | 8.Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek | 0440 |  |  |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK | 0441 |  |  |
| 42-től 49-ig (kivéve 498) | G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK(0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462) | 0442 | 7.267 | 5.283 |
| 42 | I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+0449) | 0443 |  |  |
| 420 | 1.Holding és függő jogi személyektől való rövidlejáratú hitelek | 0444 |  |  |
| 421 | 2.Rövidlejáratú hitelek a többi kapcsolt jogi személytől | 0445 |  |  |
| 422 | 3.Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0446 |  |  |
| 423 | 4.Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0447 |  |  |
| 427 | 5.Eladásra szánt alapeszközök és a beszüntetett üzleti tevékenység utáni kötelezettségek | 0448 |  |  |
| 424,425,426 és 429 | 6.Egyéb rövidtávú pénzügyi kötelezettségek | 0449 |  |  |
| 430 | II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK | 0450 | 307 | 307 |
| 43 kivéve 430 | III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458) | 0451 | 3.928 | 1.000 |
| 431 | 1.Beszállítók – hazai holding és függő jogi személyek | 0452 |  |  |
| 432 | 2.Beszállítók – külföldi holding és függő jogi személyek | 0453 |  |  |
| 433 | 3.Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt jogi személyek | 0454 |  |  |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek | 0455 |  |  |
| 435 | 5.Hazai beszállítók | 0456 | 3.928 | 1.000 |
| 436 | 6.Külföldi beszállítók | 0457 |  |  |
| 439 | 7.Egyéb, tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek | 0458 |  |  |
| 44,45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 2.300 | 2.000 |
| 47 | V.HOZZÁADOTT ÉRTÉKTÖBBLETADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 500 | 450 |
| 48 | VI.EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK- ÉS MÁS ILLETÉK KOTELEZETTSÉGEK | 0461 | 232 | 1.526 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS KÖNYVELÉSE | 0462 |  |  |
|  | D. TÖRZSTŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0 | 0463 |  |  |
|  | GY. ÖSSZES FORRÁS (PASSZÍVA) (0424+0442+0441+0401-0463)≥0 | 0464 | 75.657 | 81.921 |
| 89 | Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁS (PASSZÍVA) | 0465 | 11.000 | 11.500 |

A 2019-re tervezett mérleg 6.264 ezer RSD-vel magasabb, mint a 2019. évi terv. Ez a különbség elsősorban a haza ETA 0056 ügyfelek becsült növekedésének köszönhető, amelynek becslése szerint a tervezettnél 4.785 ezer RSD-nél magasabb az ügyfelek adóssága, mivel a becslések szerint az ügyfelek adósságai magasabbak lesznek a terveknél, mivel az polgárok anyagi helyzetének romlása és a csökken a követelések behajtása, mivel csökken a fizetőképességük is. A becslések szerint az ETA 0068 készpénzekvivalensei és készpénz forgalom az év végén a tervhez képest 1.589 ezer RSD-vel lesznek magasabbak, mivel az év végén csak a szükséges vásárlásokra kerül sor, ami csökkenti a beszállítók fizetésének szükségességét és növeli a készpénzforgalom mennyiségét a számviteli időszak végén.

| Eredmény mérleg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a melléklet |  |  |  |  |
| EREDMÉNY MÉRLEG 2019.01.01 – 12.31. közotti időszakban |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 000 dinárban |
| Számla- csoport, számla | HELYREND | EAF | Terv 2019.12.31. | Becslés 2019.12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | RENDES ÜZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |  |  |  |
| 60 - 65, kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK(1002+1009+1016+1017) | 1001 | 98.237 | 95.182 |
| 60 | I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 26.000 | 25.500 |
| 600 | 1.Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek a holding és függő jogi személyektől | 1003 |  |  |
| 601 | 2. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek a holding és függő jogi személyektől | 1004 |  |  |
| 602 | 3. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek egyéb kapcsolt jogi személyektől | 1005 |  |  |
| 603 | 4. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek egyéb kapcsolt jogi személyektől | 1006 |  |  |
| 604 | 5. Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek | 1007 | 26.000 | 25.500 |
| 605 | 6. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek | 1008 |  |  |
| 61 | II. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTKESÍTÉSÉBŐL MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELEM (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 71.500 | 69.000 |
| 610 | 1. Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek a holding és függő jogi személyektől | 1010 |  |  |
| 611 | 2. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek a holding és függő jogi személyektől | 1011 |  |  |
| 612 | 3. Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek egyéb kapcsolt jogi személyektől | 1012 |  |  |
| 613 | 4. Külföldi piacon eladásból szerzett jövedelemek egyéb kapcsolt jogi személyektől | 1013 |  |  |
| 614 | 5. Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek | 1014 | 71.500 | 69.000 |
| 615 | 6. Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek | 1015 |  |  |
| 64 | III.OSZTALÉKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL, STB., SZERZETT JÖVEDELMEK | 1016 | 684 | 634 |
| 65 | IV.EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | 53 | 48 |
|  | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK |  |  |  |
| 50 - 55,62 és 63 | B.ÜZLETI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0 | 1018 | 97.685 | 84.939 |
| 50 | I.ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | 15.000 | 14.400 |
| 62 | II.AKTIVÁLT EREDMÉNYEKBŐL ÉS AZ ÁRÚBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 1020 |  |  |
| 630 | III.FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE, ÉS A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK MEGNÖVELÉSE | 1021 | 300 | 19 |
| 631 | IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE, ÉS A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE | 1022 | 2.000 | 2.000 |
| 51 kiv. 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 6.300 | 5.000 |
| 513 | VI.ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK | 1024 | 4.250 | 4.250 |
| 52 | VII.KERESETEK, KERESETI TÉRÍTMÉNYEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK | 1025 | 42.048 | 34.958 |
| 53 | VIII.TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1026 | 15.150 | 13.879 |
| 540 | IX.AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 2.800 | 2.800 |
| 541 - 549 | IX.AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1028 | 1.563 | 63 |
| 55 | XI.IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 8.874 | 7.608 |
|  | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001-1018)≥0 | 1030 | 552 | 10.243 |
|  | G. ÜZLETI VESZTESÉG | 1031 |  |  |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039) | 1032 | 3 | 72 |
| 66 kivéve 662,663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL MEGVALÓSÍTOTT PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037) | 1033 |  |  |
| 660 | 1.Pénzügyi bevételek a holding és függő jogi személyektől | 1034 |  |  |
| 661 | 2. Pénzügyi bevételek a holding és kapcsolt jogi személyektől | 1035 |  |  |
| 665 | 3.Társult jogi személyek és a közös vállalkozások nyereségéből eredő bevételek | 1036 |  |  |
| 669 | 4.Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 |  |  |
| 662 | II.KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) | 1038 | 2 | 70 |
| 663 és 664 | III. ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 | 1 | 2 |
| 56 | GY. KIADÁSOK (1041+1046+1047) | 1040 | 15 |  |
| 56 kivéve 562,563 és 564 | I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL EREDŐ, ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045) | 1041 |  |  |
| 560 | 1. Pénzügyi kiadások a holding és függő jogi személyekkel való viszonyból eredő kiadások | 1042 |  |  |
| 561 | 2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkelvaló viszonyból eredő kiadások | 1043 |  |  |
| 565 | 3. Társult jogi személyek és a közös vállalkozások vesztesége lefedéséhez hozzájáruló kiadások | 1044 |  |  |
| 566 és 569 | 4.Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 |  |  |
| 562 | II.KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) | 1046 | 15 |  |
| 563-564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 |  |  |
|  | Е. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032-1040) | 1048 |  | 72 |
|  | ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉGSÉG (1040-1032) | 1049 | 12 |  |
| 683és 685 | Z. EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK, A NYERESÉGMÉRLEGBEN VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 1050 | 90 |  |
| 583 és 585 | I. EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK A VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉG | 1051 |  |  |
| 67 és 68,kivéve 683 és 685 | Ј. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 80 | 21 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | К. EGYÉB KIADÁSOK | 1053 | 300 | 160 |
|  | l. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)1051+1052-1053) | 1054 | 410 | 10.176 |
|  | LY. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTIVESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 |  |  |
| 69-59 | М.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA | 1056 | 63 |  |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA | 1057 |  |  |
|  | NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 473 | 10.176 |
|  | О. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056) | 1059 |  |  |
|  | P. NYERESÉGADÓ |  |  |  |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA | 1060 | 71 | 1.526 |
| (részben722) | II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA | 1061 |  |  |
| (részben722) | III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELE | 1062 |  |  |
| 723 | R.MUNKAADÓ RÉSZÉRE KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEK | 1063 |  |  |
|  | S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 402 | 8.650 |
|  | Т. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 |  |  |
|  | I.KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1066 |  |  |
|  | II.TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1067 |  |  |
|  | III.RÉSZVÉNY NYERESÉGHOZADÉKA | 1068 |  |  |
|  | IV. NETTÓ VESZTESÉG AMELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLET | 1069 |  |  |
|  | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG |  |  |  |
|  | 1. Részvényenkénti nyereség | 1070 |  |  |
|  | 2. Egy részvényre jutó csökkentett (felhigított) eredmény | 1071 |  |  |

A becslések szerint 2019-ben a nettó nyereség jelentősen meghaladja a tervezettnél, az alacsonyabb költségek megvalósulása miatt, elsősorban a bérköltségek miatt, amelyeket a tervezettnél kevesebbet fizettek a magas munkaerő-ingadozás miatt, amely az összes alkalmazott a személyi állomány alacsonyabb, mint a tervben. Ezenkívül az év folyamán a terv szerint nem valósultak meg hosszú távú céltartalékok, mivel nem indult eljárás az irodaterületek beszerzésének kérdéséről, amelyre a 2001. évi előszerződés alapján előleget kaptak. Jelentős eltérések vannak a 2019-es eredménykimutatásban tervezett összegek és a becsült realizációk között

Bevételek

- ETA 1007 Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem - ahol a becsült megvalósítás kevesebb, mint 500 ezer dinár, mivel az év során valamivel kevesebb temetkezési felszerelést értékesítettek a tervhez képest, ami az 1. táblázatban látható. A termékek és szolgáltatások fizikai volumene 2019-ben, valamint az enyhe a temetkezések számának növelése a szociális nehéz állapotában levő személyeknél az összes végrehajtott temetéshez, ahol olcsóbb temetkezési eszközök értékesítünk.

- ETA 1014 Hazai piacon eladásból szerzett jövedelemek - ahol a becsült megvalósítás kevesebb, mint 2500 ezer RSD, mivel valamivel kevesebb új sír került eladásra, mint az év során terveztük, és a temetkezési szolgáltatások számát sem nyújtottuk teljes mértékben a Tervezett viszonyítva, mert azok nyújtása elsősorban egy polgárok halálának objektív körülményei miatt történ.

Kiadások

- ETA 1023 Anyagköltségek 1300 ezer RSD-vel csökkentek. A becsült megvalósítás eltérését a Tervótól a temetőkben végzett kisebb munkamennyiség okozta a Tervhez képest, mivel a kőműves munkát végző alkalmayottakat áthelyezték a temetési szertartások nyújtására, amikor ez a vállalat temetkezési tevékenységének részét képező megnövekedett munka miatt volt szükséges.

- ETA 1025 Keresetek, kereseti térítések és egyéb személyi kiadások  költségei  az 52-es számlacsoport összegét képviselik, amelyek 7 090 ezer RSD-vel alacsonyabbak. A becsült megvalósítás tervtől való eltérésének oka elsősorban az, hogy a személyi nyilvántartás szerint az alkalmazottak teljes száma alacsonyabb volt, mint a tervezett, mivel az év során a munka nagy ingadozása miatt egy jogi munkatárs állás megüresedett, valamint a temetőben segédmunkás, így a nettó, bruttó 1 és bruttó 2 bevételre kifizetett összegek viszonylag alacsonyabbak, mint a tervezett. Az ideiglenes és alkalmi munkákról szóló szerződés alapján fizetett juttatások összege szintén kisebb, mivel késik a személyek ezen munkakörökbe történő bevonása, és mivel a temetkezési vállalkozásba hajlandó jelölteket nehéz alkalmaztatni.

- ETA 1026 Termelői szolgáltatások költségei 53. számlacsoport a tervhez képest, a becsült megvalósítás kevesebb, mint 1 271 ezer RSD. Ezeknek a költségeknek kevesebb a szállítási szolgáltatások megvalósított költsége, amely magában foglalja a vezetékes és a mobiltelefonok költségeit, és amelyeket a tervezettnél magasabbra tervezettek, mivel ezeket nem lehet pontosan előrelátni. Olcsóbb a víz-adagoló bérlése a Palici temetőben, ahol nincs megfelelő ivóvíz. A kevésbé becsült megvalósítás oka az, hogy nem lehetett előrelátni a bérleti díj összeget 2019-ben. Az egyéb szolgáltatások költségei szintén alacsonyabbak a tervezettnél, mivel ezeket mindig ideiglenesen tervezzük, mivel ezek más temetkezési társaságok által a számla előtti temetkezési szolgáltatások társadalmi szükségletek eltemetésére szolgálnak, és a polgárok kérésére a nyomtatott sajtóban történő hírdetés előzetesen számlázott költségei.

- ETA 1028 Hosszú távú tartalékok költségei Az 53-as számlacsoport a tervhez viszonyítva a becsült megvalósítás 1500 ezer dínárral kevesebb. Az év folyamán nem indult peres eljárás, ahogyan azt a 2019. évi terv tervezte. Az erre a célra fenntartott pénzeszközöket az előző időszakban előirányozták azon irodaterület-bérleti kérdés megoldására, amelynek esetében az iroda helyiség használója nem fizetett bérleti díjat a szerződésben szereplő összegben.

- ETA 102 Immateriális kiadások 55. számlacsoport a tervhez képest, a becsült teljesítés 1,266 ezer RSD-vel alacsonyabb. A megvalósítás becslése a tervhez képest alacsonyabb, mivel a tervezési szolgáltatások egy részénél nem sikerült elérni a közbeszerzés feltételeit, míg a törvény alapján végrehajtott eljárás alapján a törvényjavaslat közbeszerzésénél a szerződést a becsült értékhez viszonyítva alacsonyabb összegben kötötték meg. erőforrások megtakarítása. A szerződés alapján történő megvalósítás és kifizetés a következő évben kerül sorra, a szerződéses munkák nagysága, valamint a katasztrófakockázat csökkentésének és a vészhelyzetek kezelésének területét szabályozó jogalkotási rendelet miatt, így a költségeket a következő évre kell áthelyezni

| KÉSZPÉNZ FORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1b melléklet |  |  |  |
| KÉSZPÉNZ FORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS |  |  |  |
| 2019.01.01 – 2019.12.31. közotti időszakra |  |  |  |
| 000 dinár |  |  |  |
| HELYREND | EAF | ÖSSZEG |  |
|  |  | Terv 2019.01.01 –12.31. | Becslés 2019.01.01 –12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM |  |  |  |
| I.Üzleti tevékenységből befolyt készpénz (1 - 3) | 3001 | 102.104 | 96.706 |
| 1. Értékesített és beérkezett előlegek | 3002 | 101.689 | 96.022 |
| 2. Üzleti tevékenységekből származó kamatok | 3003 | 35 | 70 |
| 3. Rendes tevékenységből származó egyéb bevételek | 3004 | 380 | 614 |
| II.ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KESZPENZ KIADÁSOK (1 - 5) | 3005 | 94.946 | 88.028 |
| 1. Beszállítók kifizetése és előlegei | 3006 | 44.733 | 45.000 |
| 2. Bérek, bérek költségei és egyéb személyi költségek | 3007 | 42.048 | 34.958 |
| 3. Kamatok fizetése | 3008 | 15 |  |
| 4. Nyereségadó | 3009 | 750 | 570 |
| 5. Egyéb közköltségek kifizetése | 3010 | 7.400 | 7.500 |
| III. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL BEFOLYT NETTÓ KÉSZPÉNZ (I-II) | 3011 | 7.158 | 8.678 |
| IV. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL KIFIZETETT NETTÓ KÉSZPÉNZ (II-I) | 3012 |  |  |
| B. BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSOK KÉSZPÉNZ FORGALMA |  |  |  |
| I.ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL BEFOLYT NETTÓ KÉSZPÉNZ (1 - 5) | 3013 | 2 | 71 |
| 1. Részvények és üzletrészek eladása (nettó bevétel) | 3014 |  |  |
| 2. Szellemi (immaterijális) javak, ingatlan, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása | 3015 |  | 1 |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel) | 3016 |  |  |
| 4. Beruházásból származó kamatok | 3017 | 2 | 70 |
| 5. Kifizetett osztalék | 3018 |  |  |
| II. BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ KIADÁSOK(1-3) | 3019 | 4.500 | 4.500 |
| 1. Részvény és üzletrész vásárlása (nettó költség | 3020 |  |  |
| 2. Szellemi javak, ingatlan, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása | 3021 | 4.500 | 4.500 |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó költség) | 3022 |  |  |
| III.BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (I-II) | 3023 |  |  |
| IV.BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÉSZPÉNZ KIADÁSOK (II-I) | 3024 | 4.498 | 4.429 |
| V. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM |  |  |  |
| I. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1-5) | 3025 |  |  |
| 1. Alap eszközök növelése | 3026 |  |  |
| 2. Hosszú- és rövidlejáratú kölcsönök (nettó bevétel) | 3027 |  |  |
| 3. Rövidlejáratú hitel (nettó bevétel)) | 3028 |  |  |
| 4. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek | 3029 |  |  |
| 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | 3030 |  |  |
| II.FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK (1 - 6) | 3031 | 3.117 | 3.117 |
| 1. Saját részvények és részesedések felvásárlása | 3032 |  |  |
| 2. Hosszúlejáratú hitelek (kihelyezések) | 3033 |  |  |
| 3. Rövidlejáratú hitelek (kihelyezések) | 3034 |  |  |
| 4. Egyéb kötelezettségek (kihelyezések) | 3035 |  |  |
| 5.Pénzügyi lizing | 3036 | 1.474 | 1.474 |
| 6.Kifizetett osztalék | 3037 | 1.643 | 1.643 |
| III.FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÖLTSÉGEK (I-II) | 3038 |  |  |
| IV. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NETTÓ KÖLTSÉGEK(I-II) | 3039 | 3.117 | 3.117 |
| G. ÖSSZES KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001+3013+3025) | 3040 | 102.106 | 96.777 |
| D. ÖSSZES KÉSZPÉNZ KÖLTSÉG (3005+3019+3031) | 3041 | 102.563 | 95.645 |
| GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL(3040-3041) | 3042 |  |  |
| Е. NETTÓ KÉSZPÉNZ KÖLTSÉG (3041-3040) | 3043 | 457 | -1.132 |
| Z. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELŐTT | 3044 | 3.368 | 3.368 |
| ZS.KÉSZPÉNZBEFIZETÉS AZ ÉV ELEJÉN | 3045 |  |  |
| I. NEGATIV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁS | 3046 |  |  |
| Ј.KÉSZPÉNZBEFIZETÉS AZ ÉV VÉGÉN (3042-3043+3044+3045-3046) | 3047 | 2.911 | 4.500 |

A becslések szerint a 2019-es pénzforgalmi kimutatásban az év végén a cash flow meghaladja a 1,589 ezer RSD-re tervezett összeget. Az év végén a készpénzmennyiség növekedését az üzleti tevékenység alapján az év során bekövetkezett kisebb pénzkiáramlás okozta, mivel a vállalat az év során alacsonyabb összegű kifizetéseket nyújtott a beszállítóknak, mivel az év során kevesebb volt a beszerzés.

## 2.3. Megvalósított tevékenységi mutatók elemzése

|  |  |  |  | 2 melléklet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Megvalósított tevékenységi mutatók elemzése |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 000 dinárban |
|  |  | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| Össztőke | Terv | 63.262 | 66.609 | 66.449 | 68.566 |
|  | Megvalósítás | 66.582 | 66.046 | 74.697 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | +5% | -1% | +12% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | -1% | +13% | -8% |
| Összvagyon | Terv | 74.778 | 75.262 | 75.657 | 77.346 |
|  | Megvalósítás | 75.683 | 76.434 | 81.921 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | +1% | +2% | +8,3% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +1% | +7% | -6% |
| Üzleti bevételek | Terv | 90.560 | 98.237 | 98.237 | 99.137 |
|  | Megvalósítás | 86.226 | 88.340 | 95.182 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -5% | -10% | -3% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +2% | +8% | +4% |
| Üzleti kiadások | Terv | 88.823 | 97.686 | 97.685 | 98.519 |
|  | Megvalósítás | 84.504 | 85.970 | 84.939 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -5% | -12% | -13% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +2% | -1% | +16% |
| Üzleti eredmény | Terv | 1.737 | 551 | 552 | 618 |
|  | Megvalósítás | 1.722 | 2.370 | 10.243 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -1% | +330% | +1756% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +38% | +332% | -94% |
| Nettó eredmény | Terv | 1.528 | 1.345 | 402 | 304 |
|  | Megvalósítás | 1.258 | 2.347 | 8.650 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -18% | +74% | +2052% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +87% | +269% | -96% |
| Alkalmazottak száma 31.12. napon | Terv | 34 | 32 | 32 | 32 |
|  | Megvalósítás | 30 | 30 | 28 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -12% | -6% | -13% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | 0% | -7% | +14% |
| Átlag bár nettó | Terv | 42.909 | 43.665 | 45.952 | 55.138 |
|  | Megvalósítás | 40.918 | 43.650 | 47.987 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | -5% | -0% | +4% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | +7% | +10% | 15% |
| Beruházások | Terv | - | 7.500 | 7.550 | 250 |
|  | Megvalósítás | - | 1.456 | 5.699 | - |
|  | %-os eltérés a terv megvalosításhoz | 0% | -81% | -25% | - |
| a megvalósítás eltérései az előző év megvalósításához képest %-ban |  | - | 0% | +291% | -96% |

|  |  | Megvalosítás 2017. | Megvalosítás 2018. | Megvalosítás (becslés) 2019. | Terv 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EBITDA |  | 3.879 | 4.146 | 12.906 | 2.989 |
| ROA |  | 2% | 3% | 11% | 0,4% |
| ROE |  | 2% | 2% | 12% | 0,4% |
| Működési készpénzforgalom |  | 8.981 | 4.961 | 8.678 | 5718 |
| Adósság / saját tőke |  | 14% | 14% | 10% | 13% |
| Fizetőképesség |  | 310% | 276% | 560% | 409% |
| Üzleti bevételek nyeresége %-ban |  | 32% | 32% | 37% | 47% |
|  |  |  |  |  | 000 dinárban |
|  |  | 2017.12.31. napi állás | 2018.12.31. napi állás | 2019.12.31. napi állás | Terv 2020.12.31. |
| Hitel adósság állami garancia nélkül |  |  |  |  |  |
| Hitel adósság állami garanciával |  |  |  |  |  |
| ÖSSZESEN hitel adósság |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 000 dinárban |
|  |  | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020-as évi Terv |
| Szubvenciók | Terv |  |  | 200.000,00 | - |
|  | Tervezett |  |  | 200.000,00 | - |
|  | Teljesítve |  |  | 200.000,00 | - |
| Egyéb költségvetési bevételek | Terv |  | 140.000,00 | 484.260,30 | 484.260,30 |
|  | Tervezett | 458.960,30 | 134.870,84 | 434.242,78 | - |
|  | Teljesítve | 458.960,30 | 134.870,84 | 434.242,78 | - |
| ÖSSZESEN költségvetési bevételek | Terv |  | 140.000,00 | 684.260,30 |  |
|  | Tervezett | 458.960,30 | 134.870,84 | 634.242,78 | - |
|  | Teljesítve | 458.960,30 | 134.870,84 | 634.242,78 | - |

## 2.4. A tervezett mutatók eltérésének okai

Össztőke a terv szerinti becsült megvalósítás 2019-ben 12% -kal magasabb, mivel a 2019-re becsült eredménytartalék magasabb a tervezettnél, mivel az üzleti év végén növekszik a becsült nyereség.

Összvagyon a 2019. évi megvalósítási becslés szerint az összes eszköz 8,3% -kal haladja meg a terveket, elsősorban a becsült vevőkövetelések és pénzeszköz-egyenértékesek, valamint a készpénz növekedése miatt a tervhez képest.

Üzleti bevételek a 2019-re vonatkozó becslések szerint 3% -kal alacsonyabbak voltak a tervezettnél a késztermék-készletek csökkenése és az áruk és szolgáltatások belföldi piacon történő értékesítéséből származó bevételek alacsonyabb realizálása miatt.

Üzleti kiadások A működési költségek becsült teljesülése 2019-ben 13% -kal alacsonyabb a tervezettnél, mivel a vállalat kevesebb anyagot és munkaerőt költött a temető karbantartására, mivel a temetkezési szolgáltatások nyújtásának növekedett volumene és nem volt képes bevonni az alkalmazottakat a bizonyos munkákba. Az alacsonyabb működési költségeket az alacsonyabb bérköltségek, a bér-visszatérítések és az egyéb személyi költségek is befolyásolták, mivel az évben a tervezettnél kevesebb munkavállalót foglalkoztattak a munkaerő ingadozása miatt. A gyártási szolgáltatások költségei, beleértve a javítási és javítási szolgáltatásokat, szintén kevésbé teljesűltekk, mivel az év során ki lettek javítva kisebb eltérések.

Üzleti eredmények a 2019-re becsült megvalósítás során 1,756% -kal nőtt, a tervhez képest, az üzleti bevételeket nagyobb mértékben teljesűltek, mint az üzleti kiadások.

Nettó eredmény A 2019-re vonatkozó becsült nettó eredmény 2,052% -kal magasabb a tervezettnél. Ezt az eltérést a tervezett kiadások alacsonyabb teljesítése okozta, a teljes tervezett bevételhez képest. A tervezett volumenben nem megvalósult, legjelentősebb költségek a bér, a díjazás és az egyéb személyi költségek költségei, mivel az év során a személyi nyilvántartás szerint a munkaerő-ingadozások miatt alkalmazott alkalmazottak száma alacsonyabb volt a tervezettnél, ami e költségek megvalósulásának a tervezettnél alacsonyabb szintjét eredményezte.

Alkalmazottak teljes száma 2019-ben négy végrehajtóval csökkent a 2019-es tervhez képest, vagyis 13% -kal. A vállaalatban lévő jogi munkatárs (egy végrehajtó) és segédmunkás (három végrehajtó) posztjai betöltésre kerültek. Az alkalmazottak egész évben kifejezett ingadozást mutattak, mind a temetkezési üzlet vonzereje, mind a legalacsonyabb munkahelyi együtthatóval rendelkező munkahelyek alacsony fizetése miatt.

Átlag nettó kereset 2019-ben ez 4% -kal haladja meg a 2019-re vonatkozó tervet, de összhangban van a bruttó 1-vel és a 2019-ben realizált alkalmazottak számával. A növekedést befolyásolta a legalacsonyabb bérű munkavállalók száma a munkahelyen - a temető segédmunkása, amely 2019-ben három egyed számára nem volt betöltve.

Befektetések A tervhez képest a 2019. évi becsült megvalósítás 25% -kal alacsonyabb, mivel 2019 során nem történt beruházás a Palicsi temetőbek a nyilvános vízellátó hálózathoz történő csatlakoztatására. A vállalat alkalmazottai elvégezték az összes előkészítő munkát a temetőben annak érdekében, hogy a csatlakozás megtörténjen, de a "Vízmévek és Csatornázási KKV" nem hozta végezte el a csatlakozást. A kisebb megvalósítást a speciális temetkezési jármű vásárlására, valamint a Palicsi temető, a Hajdujárási temető és a Királyhalomi temető digitalizálására irányuló beruházás alacsonyabb költségei mutatkoztak.

## 2.6. Az üzleti folyamat javítására és a vállalatirányítás területén végzett tevékenységek végrehajtására irányuló tevékenységek

Tevékenységek a vállalatirányítás területén lehetővé teszi a vállalatok, hogy vonzza az emberi és a pénzügyi tőkét, hogy hatékony üzleti menedzsmenttel fenntartsa a hosszú távú fejlődést, figyelembe véve a Szabadka Város érdekeit, mint az alapítóját, de az alkamazottak érdekeit a vállaltaban és a polgárok és a szolgáltatásainak felhasználói, amelyek szintén joggal érdekeltek a közvállalatok működésében.

A Szabadkai Pogrebno KKV vállalatirányítás közvetlen előnyei minden bizonnyal a következők:

- a vállalatirányítási gyakorlat jobb teljesítménye és minősége,

- a polgárok és a szolgáltatást igénybe vevők visszanyert a bizalom, amelyen alapul az átláthatóság és a jó vállalatirányítás, a hatékonyság és az időszerűség, teljes és pontos információk,

- az  összkockázatok összegének és a finanszírozási költségek csökkentésével közvetlenül növekszik a tőke összege,

- jobb hírnév figyelembe véve, hogy a mai üzleti környezetben kulcsfontosságú elemé vált a hírnév, a goodwill minden vállalat gyakorlati szerves része és az ő tulajdonát képezi, leginkább azért, mert a vállalat, amely tiszteletben tartja a tulajdonosát és az alapítóját, átláthatóan és felelősen viselkedik, ezáltal nagyobb közbizalmat élvezz és erősebb a goodwillja, ami növeli a a Szabadkai Pogrebno KKV iránti bizalmat, mindenki elégedettségére.

# III  CÉLKITŰZÉSEK ÉS 2020 ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK

## 3.1. A vállalat céljai a 2020-as évben

A vállalat célja 2020-ban:

- hogy a Bajai temető bővítését követően, a városi részen belül, amely jelentősen megszüntetné a Szabadka város területén a temetkeztetési szabadhely hiányának problémáját, elkezdődjön használatba tétele, új sírházak, rozáriumok és kolumbariumok kiépítésével, továbba megtervezni egy korszerű hallotasház felépítését, a bővítés következtében, és a folyamatos környezetbarát és kertészeti berendezését, ami tulajdonképpen az első parkosított temető lenne Szabadkán és különbözne meg a többi temetőktől,

- a Palicsi temetőben lévő halotti létesítmény építésének megkezdése, valamint a temető kiterjesztésének alapjainak megkezdése;

- a vállalat felszerelésének növelése, működő és állóeszközökkel, a meglévők korszerűsítése és újak beszerzése.

## 3.2. A célok eléréséhez szükséges legfontosabb tevékenységek

A kitűzött célok elérése érdekében a vállalat által végrehajtani kívánt főbb tevékenységek:

1. a káder kapacitások erősítése azzal, hogy megfelelő képzettséggel rendelkező személyeket alkalmaz minden szintű tevékenység elvégzésére a vállalaton belül.

2. befektetés a járművekben és berendezésekben a polgárok számára nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében.

3. az információs rendszer fejlesztése, az elért eredmények optimalizálása és nyomon követése függvényében.

4. a vállalat irányítási rendszerének javítása.

5. pénzügyi irányítás és ellenőrzés amely 2018-ban lett bevezetve, amelyen keresztül az alkamazottak munkájának nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez is hozzájárul, hogy a vonalbeli cégvezetés és a felügyelet is érthetőbbek legyenek.

## 3.3. Piaci elemzés

Figyelembe véve a vállalat tevékenységének sajátosságait, a szó klasszikus értelemben nincs piaca. A halál bekövetkezése váratlan körülmény, amely nem befolyásolható oly módon, hogy növeljük a halálozások számát, amelyek előfeltétele  a temetkezési tevékenységnek. Tekintettel arra, hogy a Szabadkai Pogrebno KKV által legtöbbet nyújtott szolgáltatások mint kömmunális tevékenységnek vannak minősítetve így ezen a területen nincs versenytársa a piacon és ezen területen nem is történik semmi féle piackutatást figyelembe véve, hogy az eredmények nagyon nehezen elérhetőek, az esetleges összehasonlítások más városokkal és az önkormányzatokkal  viszont tárgytalan. A piaci jellegű tevékenyégi körben nem lehtslges a hagyományos felhasználok felkeresése, szolgáltatásokat kínálni a felhasznalók halála előtt. A piaci tevékenységek en belül léteznek versenytársak, de nem lehet összehasonlítani a magán temetkezési társaságok szolgáltatásainak minőségével és áraival. Az egyetlen lényeges mutatója a minőségi szolgáltatások szintjének növekedésére, az polgárok elégedettsége a nyújtott szolgáltatások iránt, amely tükrözi a nyujtott szolgáltatésok folyamatos növekedést és a bevételek növekedését a piaci tevékenységen belül valamint a szolgáltatások mennyiségének és minőségének tekintetében kevés panasz van.

Az értékesítés területén a szinte lehetetlen felmérni temetkezési  kellékek piaci aktivitását, illetve a termékek mennyiségét amelyeket lehet értékesíteni a piacon, mert közvetlenül a halálozások számától függ egyrészt, másrészt pedig a polgárok számától, akik megbizzzák a A Szabadkai Pogrebno KKV-t. Kommunális tevékenységekről szóló törvény ( „SzK Hiv. Közlönye 88/2011 és 104/2016 sz) alapján az összes kereskedelmi vállalat végezheti a piacon az alábbi kommunális tevékenységet: halotti maradványok átvétele és szállítása az elhalálozást bekövetkezett helyről, vagy arról a helyről, ahol az elhunyt személy tartózkodott (lakás, egészségügyi klinika, a törvényszéki orvostani intézet és patológia, szociális intézmény és egyéb helyeken) és külön jogszabállyal megjelőlt helyre való stállítást (patológia, törvényszéki orvostan, temető, krematórium, repülőtér, kápolnák), temetések és bűcsűzkodás szervezése a szállítás és temetéshez szükséges dokumentáció beszerzésével, hűtúházban való holttestek megvigyázása és az elhunytat temetésre való felkészítés.

## 3.4 Üzleti kockázatok

A Szabadkai Pogrebno KKV működésében számos különböző kockázatot azonosíthatunk. Ezeket a kockázatokat két alapvetõ csoportra lehet osztani, inherensre és reziduálisra. Inherensek azok amelyek azonosíthatóak és amelyekre a vállalat bizonyos intézkedéseket használhat azok csökkentésére és megszüntetésere, reziduálisak kockázatok azok amelyek ezen intézkedéseket követően is fennmaradnak és amelynek eltávolítása drágább, mint maga a kockázat és azok amelyeket nem lehetett előre látni.

A vállalati szinten azonosított inherens kockázatok a következők:

- vállalat küldetésének, általános és konkrét céljainak nem teljesítése,

- erőforrások pazarlása és hatékonység nélküli munka,

- veszteség, illetéktelen használat vagy ingatlan indokolatlan kezelése,

- jogszabályok, szabályozások, irányelvek és iránymutatók be nem tartása,

- A pénzügyi és egyéb kulcsfontosságú adatok helytelen rögzítése és megőrzése, vagy hibás jelentésük róluk.

## 3.5 Kockázatkezelési terv

A vállalati kockázatkezelési terv több különböző elemből álló folyamatot foglal magában: a kockázatazonosítás, a kockázatértékelés, a kockázatkezelés és a kockázatelemzés és a jelentéstétel. Ennek a folyamatnak az alapvető előfeltétele, hogy időben szerezzen információt, és kommunikációs csatorna létrehozása a vállalatnál.

Mivel a kockázat egy jövőbeli esemény bizonytalan kimenetele, a szervezet kockázatkezelése lehetővé teszi a vezetőség számára, hogy:

- növelje a bizalmat a kívánt célok elérésében,

- hatékonyan csökkentse a veszélyeket elfogadható szintre,

- és döntést hozzon a lehetőségek felhasználásáról a vonatkozó információk alapján.

A 2018-es kockázatkezelési tervben, a vállalat elsődleges célja a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése annak érdekében, hogy csökkentse minden nemkívánt kockázatot minimálisra és hogy megelőzze minden nemkívánatos hatásnak negatív következményeit amennyiben előfordulnak a vállalatban.

A vállalat igazgatójának 2018.10.19-i döntése alapján, amellyel engedélyezi a listán szereplő eljárások beillesztését és felhasználását, amelyen belül a következő folyamatok találhatőak:

- ingatlan üzleti eljárások,

- közbeszerzési eljárások,

- általános ügyek,

- bevételi eljárások,

- kiadási eljárások,

- pénzügyi műveleti eljárások,

- pénzügyi irányítási eljárások.

A felállított rendszeren belül, amellyel a pénzügyi irányítást és ellenőrzését végezzük, be lettek azonosítva a kockázatok, valamint az azonosított kockázatok kezelésének módját.

A kockázatkezelési rendszer megvédi a vállalatot és az érdekcsoportokat, továbba hozzáadott értéket adva neki, hogy:
- olyan gerinchálózatot hoz létre, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy következetesen és ellenőrzött módon végezze tevékenységét

- javítja a döntéshozatali folyamatot,

- növeli az üzleti átláthatóságot, javítja a tervezést és a prioritások meghatározását az üzleti tevékenységek átfogó és strukturált megértése révén,

- hozzájárul a vállalat tőkéjének és eszközeinek hatékony felhasználásához / elosztásához, csökkentve a vállalat kevésbé fontos területein mutatkozó változékonyságot,

- megvédi és fokozza a vállalat eszközeit és arculatát, fejleszti és támogatja az embereket a tudás alapján,

- növeli a szükséges személyzet bevonásának lehetőségét, mert a vállalat kevésbé kockázatos és optimális működési hatékonyságot nyujt.

## 3.6 2020. évre tervezett mutatók

Össztőke A 2020-ra vonatkozó terv előrelátja hogy az össztőkét 8% -kal csökkenti a 2019-es becsléshez viszonyítva, az aktuális évre kivetett eredménytartalék várható csökkenése miatt, mivel a nettó nyereséget kisebb összegben tervezett, mint a 2019-re becsült teljesítés.

Összvagyon  2020-ban, 2019-hez viszonyítva, 6% -os csökkenést tervezett az üzemi eszközök értékének tervezett csökkenése miatt,, mivel nem tervezettek jelentős befektetéseket az állóeszközökbe, és az értékcsökkenés leírása miatt értékük csökkenése miatt.

Üzleti bevételek 2020-ban 2019-hez viszonyítva az előrejelzések szerint 4% -kal magasabbak lesznek az áruk és a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek.

Üzleti kiadások 2020-ban 2019-hez viszonyítva 16% -kal többet tervezett a bérköltségek növekedése miatt, majd a temető karbantartásának költségeihez kapcsolódóan.

Üzleti eredmények A tervek szerint 2020-ban 94% -kal kevesebb lesz a 2019-es becsült megvalósításhoz képest, mivel az üzleti kiadások növekedése a tervek szerint nagyobb lesz, mint az üzleti bevételek tervezett növekedése.

Nettó eredmény A tervek szerint 2020-ban 96% -kal kevesebb lesz, mint a 2019-es becsült megvalósítás, mivel az összkiadás a tervek szerint nagyobb lesz, mint az összbevétel.

Alkalmazottak teljes száma 12.31. A tervek szerint 2020-ban ugyanannyi lesz, mint 2019-ben.

Átlag nettó kereset 2020-ban a tervezett 15% -kal növekedik a 2019-ben becsült megvalósításhoz viszonyítva, a bérek kiszámításának és kifizetésének alapjainak, azaz a közpénzek használóinak bére és egyéb állandó díjazása alapjául szolgáló ideiglenes szabályozásról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény alapján („a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny, 86/2019. Sz.), A minimális munkaerőköltségről (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny, 65/2019. Számú határozata), valamint a közvállalkozásokra vonatkozó külön kollektív szerződés III. Mellékletében meghatározott egyéb alkalmazottak nettó keresetet befolyásoló paramétereinek növekedése alapján a kommunális részben valamint a Szerb Köztársaság területén, 2019. december 11-én aláírták, valamint a szabadkai „Pogrebno” KKV munkáltatójával kötött kollektív megállapodással, 2017. szeptember 6-án, 12/4. sz. és a szabadkai „Pogrebno” KKV munkáltatójával kötött kollektív szerződés melléklete, Szabadka, 2018. április 10, 12/2. sz.

Beruházások 2020-ban 96% -kal kevesebbet tervezett, mint a 2019-ben becsült megvalósítás. 2020-ban nem tervezett új beruházásokat, de egy olyan beruházás végrehajtása tervezett, amely 2019-ben nem valósul meg, nevezetesen a temető csatlakoztatását a közvízellátó hálózathoz

## 3.7 Tevékenységek, amelyeket tervezi végbevinni a vállaltban a vállalatirányítás fejlesztéss érdekében

Vállalatirányítás fontos szegmense a piaci műveletek minden gazdaságban, nemcsak a fejlett, hanem a tranzicióban lévő országokban, mint a miénk. A jó vállalatirányítás értéke a világban különösen fontos a globális pénzügyi és gazdasági válság időszakban, mert ez az egyik legfontosabb oka az pénzintézetek összeomlásának a hatástalan vállalatirányítás különböző szinteken. A vállalat célja az elkövetkező időszakban az elfogadása és a legjobb gyakorlattal létező vállalatirányítás alkalmazása. A vállalatirányítás fejlesztésének ösztönzése, a jelenlegi helyzet sikeres elemzése és gyakorlatban valo fejlesztése csak néhány sikeres mód amellyel el lehet érni a vállalatirányítás hatékony alkalmazását a vállalatban. Vállalatirányítás fejleszti a vállalat stratégiai irányítását, jelentősen csökkenti a finanszírozási költségeket és fejleszti a kockázatok kezelését, amelyeknek ki vannak téve az összes stejholder-ek (alapító, menedzsment, alkalmazottak, hitelezők). A vállalat azt tervezi, hogy folyamatosan fejlessze vállalatirányítást párhuzamosan a saját fejlesztésével és ezzel bizonyítani a pénzügyi partnereknek és a hitelezőknek, hogy szabályozott rendszer amely készen áll a beruházásokra, amelyek lehetővé teszik a vállalat jobb fejlődését, azzal a céllal, hogy a polgárok számára emeljék az szolgáltatások szintjét.

# IV  TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSOK RENDELTETÁSÜK SZERINTI POZICIÓI

## 4.1. Tervezett állapot mérleg, tervezett eredmény mérleg, tervezett készpénz forgalom

Állapot mérleg

| 3 melléklet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁLLAPOT MÉRLEG 2020.12.31-vel |  |  |  |  |  |  |
| 000 dinárban |  |  |  |  |  |  |
| Számlacsoport, számla | HELYREND | EAF | Terv 2020.03.31. | Terv 2020.06.30. | Terv 2020.09.30. | Terv 2020.12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | AKTÍVA |  |  |  |  |  |
| 0 | А. NEM BEFIZETETT, JEGYZETT TŐKE | 0001 |  |  |  |  |
|  | B. TÖRZSTŐKE(0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 52.848 | 50.762 | 50.937 | 47.345 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (VAGYON) (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 |  |  |  |  |
| 010 és részben 019 | 1.Fejlesztési beruházás | 0004 |  |  |  |  |
| 011,012 és részben 019 | 2.Koncessziók, patentok, licencek, árú és szolgáltatási márka, szoftver és egyéb jogok | 0005 |  |  |  |  |
| 013 és részben 019 | 3.Goodwill | 0006 |  |  |  |  |
| 014 és részben 019 | 4.Egyéb immaterijális (szellemi) javak | 0007 |  |  |  |  |
| 015 és részben 019 | 5. Immateriális (szellemi) javak előkészületben | 0008 |  |  |  |  |
| 016 és részben 019 | 6. Előlegek az immateriális vagyonra | 0009 |  |  |  |  |
| 2 | II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉS (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018) | 0010 | 52.710 | 50.660 | 50.865 | 47.295 |
| 020,021 és részben 029 | 1.Telkek | 0011 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 022 és részben 029 | 2.Épületek | 0012 | 5.140 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 023 és részben 029 | 3. Berendezések és felszerelések | 0013 | 17.500 | 15.500 | 15.800 | 12.200 |
| 024 és részben 029 | 4.Beruházási ingatlanok | 0014 |  |  |  |  |
| 025 és részben 029 | 5.Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések | 0015 | 70 | 60 | 65 | 95 |
| 026 és részben 029 | 6. Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészületben | 0016 |  |  |  |  |
| 027 és részben 029 | 7.Beruházás nem saját tulajdonú ingatlanba, berendezésekbe és felszerelésekbe | 0017 |  |  |  |  |
| 028 és részben 029 | 8. Előleg ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre | 0018 |  |  |  |  |
| 3 | III.BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020+0021+0022+0023+0033) | 0019 |  |  |  |  |
| 030,031 és részben 039 | 1.Erdők és többéves ültetvények | 0020 |  |  |  |  |
| 032 és 039-ig | 2.Törzsállomány | 0021 |  |  |  |  |
| 037 és részben 039 | 3.Biológiai eszközök előkészítésben | 0022 |  |  |  |  |
| 038 és részben 039 | 4.Előleg biológiai eszközökre | 0023 |  |  |  |  |
| 04 kivéve 047 | IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ BERUHÁZÁSOK (0025+0026+0027+028+0029+0030+0031+0032+0033) | 0024 | 138 | 102 | 72 | 50 |
| 040 és részben 049 | 1.Függő jogi személyek tőkéjében részesedés | 0025 |  |  |  |  |
| 041 és részben 049 | 2. Társult jogi személyek és közös vállalkozások tőkéjében részesedés | 0026 |  |  |  |  |
| 042 és részben 049 | 3.Részesedés egyéb jogi személyek , és egyéb értékesíthető értékpapírok | 0027 |  |  |  |  |
| Részben 043,részben 044 és részben 049 | 4.Hosszúlejáratú kihelyezések holding és függő jogi személyeknél | 0028 |  |  |  |  |
| Részben 043,részben 044 és részben 049 | 5. Hosszúlejáratú kihelyezések egyéb kapcsolt jogi személyeknél | 0029 |  |  |  |  |
| Részben 045 ésrészben 049 | 6. Hazai hosszúlejáratú kihelyezések | 0030 |  |  |  |  |
| Részben 045 és részben 049 | 7. Külföldi hosszúlejáratú kihelyezések | 0031 |  |  |  |  |
| 046 és részben 049 | 8. Lejárat határidejéig tartott értékpapírok | 0032 |  |  |  |  |
| 048 és részben 049 | 9.Egyéb hosszúlejáratú kihelyezések | 0033 | 138 | 102 | 72 | 50 |
| 5 | V.HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041) | 0034 |  |  |  |  |
| 050 és részben 059 | 1.Holding és függő jogi személyek iránti követelések | 0035 |  |  |  |  |
| 051 és részben 059 | 2.Egyéb kapcsolt jogi személyek iránti követelés | 0036 |  |  |  |  |
| 052 és részben 059 | 3.Áruhitelre eladott árú alapú követelések | 0037 |  |  |  |  |
| 053 és részben 059 | 4.Pénzügyi lízingszerződés alapú követelések | 0038 |  |  |  |  |
| 054 és részben 059 | 5.Kezesek iránti követelések | 0039 |  |  |  |  |
| 055 és részben 059 | 6.Vitás és aggályos követelések | 0040 |  |  |  |  |
| 056 és részben 059 | 7.Egyéb hosszúlejáratú követelések | 0041 |  |  |  |  |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓK ESZKÖZEI | 0042 | 502 | 500 | 468 | 455 |
|  | G. FORGÓTŐKE (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070) | 0043 | 25.465 | 29.654 | 27.277 | 29.546 |
| 1 Osztály | I. (0045+0046+0047+0048+0049+0050) | 0044 | 15.760 | 18.110 | 17.020 | 19.008 |
| 10 | 1.Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök | 0045 | 1.350 | 1.760 | 1.850 | 1.890 |
| 11 | 2.Félkésztermékek, befejezetlen szolgáltatások | 0046 |  |  |  |  |
| 12 | 3.Késztermékek | 0047 | 14.000 | 16.000 | 14.800 | 16.700 |
| 13 | 4.Árú | 0048 | 380 | 340 | 360 | 320 |
| 14 | 5.Eladásra szánt állandó eszközök | 0049 |  |  |  |  |
| 15 | 6.Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 0050 | 30 | 10 | 10 | 98 |
|  | II. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ IRÁNTI KÖVETELÉS (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058) | 0051 | 2.200 | 4.210 | 4.380 | 4.800 |
| 200 és részben 209 | 1 Hazai vásárlók-holding és függő jogi személyek | 0052 |  |  |  |  |
| 201 és részben 209 | 2.Külföldi vevők- holding és függő jogi személyek | 0053 |  |  |  |  |
| 202 és részben 209 | 3. Hazai vásárlók- egyéb kapcsolt jogi személyek | 0054 |  |  |  |  |
| 203 és részben 209 | 4. Külföldi vásárlók- egyéb kapcsolt jogi személyek | 0055 |  |  |  |  |
| 204 és részben 209 | 5.Hazai vásárlók | 0056 | 2.200 | 4.210 | 4.380 | 4.800 |
| 205 és részben 209 | 6.Külföldi vevők | 0057 |  |  |  |  |
| 206 és részben 209 | 7.Értékesítésből eredő követelések | 0058 |  |  |  |  |
| 21 | III. KÜLÖNÖS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 0059 |  |  |  |  |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 0060 | 480 | 540 | 515 | 380 |
| 236 | V. EREDMÉNYMÉRLEGBEN KIMUTATOTT VALÓS MÓDON ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0061 |  |  |  |  |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063+0064+0065+0066+0067) | 0062 |  |  |  |  |
| 230 és részben 239 | 1.Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök – holding és függő jogi személyek | 0063 |  |  |  |  |
| 231 és részben 239 | 2. Rövidlejáratú hitelek és kölcsönök – holding és függő jogi személyek-egyéb kapcsolt jogi személyek | 0064 |  |  |  |  |
| 232 és részben 239 | 3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönok | 0065 |  |  |  |  |
| 233 és részben 239 | 4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 és részben 239 | 5. Egyéb rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0067 |  |  |  |  |
| 24 | VII. KÉSZPÉNZNEK MEGFELELŐ ÉRTÉKÉS KÉSZPÉNZ | 0068 | 7.000 | 6.760 | 5.322 | 5.293 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 0069 |  |  | 30 | 30 |
| 28 kivéve 288 | IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS | 0070 | 25 | 34 | 10 | 35 |
|  | D. TELJES VAGYON = VÁLLALATI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 78.815 | 80.916 | 78.682 | 77.346 |
| 88 | Ђ. MÉRLEGEN KÍVÜLI VAGYON | 0072 | 9.000 | 12.500 | 10.500 | 11.000 |
|  | PASSZÍVA |  |  |  |  |  |
|  | А. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 69.230 | 71.532 | 69.935 | 68.566 |
| 30 | I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 5.084 | 5.084 | 5.084 | 5.084 |
| 300 | 1. Részvényes tőke | 0403 |  |  |  |  |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok üzletrészei | 0404 |  |  |  |  |
| 302 | 3. Betétek | 0405 |  |  |  |  |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Szövetkezeti üzletrészek | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Ázsió | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Egyéb törzstőke | 0410 | 1.526 | 1.526 | 1.526 | 1.526 |
| 31 | II. BE NEM FIZETETT, JEGYZETT TŐKE | 0411 |  |  |  |  |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 |  |  |  |  |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 330 | V. IMMATERIJÁLIS VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK REVALORIZÁT ÉRTÉKE ALAPJÁN REVALORIZÁLT TARTALÉKOK | 0414 |  |  |  |  |
| 33 kivéve 330 | VI. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉG (a 33. számla csoport követelési szaldója, a 330-as kivételével) | 0415 |  |  |  |  |
| 33 kivéve 330 | VII. ÉRTÉKPAPÍROKBÓL ÉS A TÖBBI ÖSSZES EREDMÉNY ÖSSZETEVŐJÉBŐL EREDŐ, MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉG (a 33. számla csoport követelési szaldója, a 330-as kivételével) | 0416 |  |  |  |  |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 63.968 | 66.270 | 64.673 | 63.304 |
| 340 | 1. Előző években felosztatlan nyereség | 0418 | 61.500 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 341 | 2. Folyó évben felosztatlan nyereség | 0419 | 2.468 | 5.270 | 2.673 | 304 |
|  | IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL | 0420 |  |  |  |  |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 |  |  |  |  |
| 350 | 1. Előző évekből eredő veszteségek | 0422 |  |  |  |  |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 |  |  |  |  |
|  | B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 40 | H. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| 400 | 1. Garanciális költségek tartalékai | 0426 |  |  |  |  |
| 401 | 2. Természeti javak megújítási költségeire tartalékololt eszközök | 0427 |  |  |  |  |
| 403 | 3. Átszervezési költségek tartalékai | 0428 |  |  |  |  |
| 404 | 4. Foglalkoztatottak kereset térítésére és egyéb kedvezményekre tartalékolt eszközök | 0429 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 405 | 5. Tartalékok a bírósági perköltségekre | 0430 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszúlejáratú tartalékok | 0431 |  |  |  |  |
| 41 | II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 |  |  |  |  |
| 410 | 1. Tőkésíthető kötelezettségek | 0433 |  |  |  |  |
| 411 | 2. Holding és függő jogi személyek iránti kötelezettségek | 0434 |  |  |  |  |
| 412 | 3. Kötelezettségek a többi kapcsolt jogi személyek iránt | 0435 |  |  |  |  |
| 413 | 4. Egy évet meghaladó lejáratú részvénykibocsátásra tartalékolt eszközök | 0436 |  |  |  |  |
| 414 | 5. Hazai hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök | 0437 |  |  |  |  |
| 415 | 6. Külföldi hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök | 0438 |  |  |  |  |
| 416 | 7. Pénzügyi lízing alapú kötelezettségek | 0439 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek | 0440 |  |  |  |  |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK | 0441 |  |  |  |  |
| 42- 49 (kivéve 498) | G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 8.021 | 7.820 | 7.183 | 7.216 |
| 42 | I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGET (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 |  |  |  |  |
| 420 | - Holding és függő jogi személyektől kapott rövidlejáratú hitelek | 0444 |  |  |  |  |
| 421 | 2. Rövidlejáratú hitelek a többi kapcsolt jogi személyektől | 0445 |  |  |  |  |
| 422 | 3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0446 |  |  |  |  |
| 423 | 4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök | 0447 |  |  |  |  |
| 427 | 5. Eladásra szánt alapeszközök és a beszüntetett üzleti tevékenység utáni kötelezettségek | 0448 |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 és 429 | 6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 |  |  |  |  |
| 430 | II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK | 0450 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 43 kivéve430 | III. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 4.479 | 4.283 | 3.954 | 4.055 |
| 431 | 1. Beszállítók – hazai holding és függő jogi személyek | 0452 |  |  |  |  |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi holding és függő jogi személyek | 0453 |  |  |  |  |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb kapcsolt hazai jogi személyek | 0454 |  |  |  |  |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 4.479 | 4.283 | 3.954 | 4.055 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Tevékenységből eredő egyéb kötelezettségek | 0458 |  |  |  |  |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 2.200 | 2.000 | 2.100 | 2.300 |
| 47 | V.HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 600 | 300 | 350 | 500 |
| 48 | VI. EGYÉB ADÓ-, JÁRULÉK- ÉS ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK | 0461 | 435 | 930 | 472 | 54 |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS | 0462 |  |  |  |  |
|  | D. TÖRZSTŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 |  |  |  |  |
|  | GY. TELJES PASSZÍVA (Forrás) (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 78.815 | 80.916 | 78.682 | 77.346 |
| 89 | Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA (Forrás) | 0465 | 9.000 | 12.500 | 10.500 | 11.000 |

A 2020-as mérleg tükrözi a vállalat a 2020-ra tervezett eszközeit és forrásait. A társaság eszközeinek lényeges eltéréseit nem tervezettek az előző évekhez képest, kivéve a vállalat gépjárműi, gépek és berendezések értékvesztését az éves értékcsökkenéshez, tehát a terv tükrözi a vállalat eszközeinek valós állapotát.

Eredmény mérleg

| 3а melléklet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EREDMÉNY MÉRLEG 2020.01.01 – 12.31. közotti időszakra |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 000 dinárban |
| Számlacsoport, számla | HELYREND | EAF | ÖSSZEG |  |  |  |
|  |  |  | Terv | Terv | Terv | Terv |
|  |  |  | 2020.01.01- 03.31. | 2020.01.01. 06.30. | 2020.01.01-09.30 | 2020.01.01-12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |
| 60 – 65-ig, kivéve 62 és 63 | А.ÜZLETI BEVÉTELEK ПРÉSХОДÉS (1002+1009+1016+1017) | 1001 | 24.013 | 49.168 | 67.377 | 99.137 |
| 60 | I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELEM (1003+1004+1005+1006+1007+1008) | 1002 | 7.000 | 15.000 | 22.000 | 27.000 |
| 600 | 1. Problémás és függő hazai jogi személyeknek a hazai piacon történt eladásból megvalósított jövedelem | 1003 |  |  |  |  |
| 601 | 2. Holding és függő jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú utáni jövedelem | 1004 |  |  |  |  |
| 602 | 3.Egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem | 1005 |  |  |  |  |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú utáni jövedelem | 1006 |  |  |  |  |
| 604 | 5.Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem | 1007 | 7.000 | 15.000 | 22.000 | 27.000 |
| 605 | 6. Külföldi piacon értékesített árú utáni jovedelem | 1008 |  |  |  |  |
| 61 | II. ÁRÚ- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELEM (1010+1011+1012+1013+1014+1015) | 1009 | 17.000 | 34.000 | 45.000 | 71.600 |
| 610 | 1. Holding és függő jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem | 1010 |  |  |  |  |
| 611 | 2. Holding és függő jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem | 1011 |  |  |  |  |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem | 1012 |  |  |  |  |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem | 1013 |  |  |  |  |
| 614 | 5. Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem | 1014 | 17.000 | 34.000 | 45.000 | 71.600 |
| 615 | 6. Külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem | 1015 |  |  |  |  |
| 64 | III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCIÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, STB. | 1016 |  | 142 | 342 | 484 |
| 65 | IV.EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | 13 | 26 | 35 | 53 |
|  | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDÖ KIADÁSOK |  |  |  |  |  |
| 50 -55,62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0 | 1018 | 21.095 | 42.953 | 64.212 | 98.519 |
| 50 | I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE | 1019 | 4.000 | 7.600 | 10.000 | 14.420 |
| 62 | II. EREDMÉNY ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁVAL SZERZETT JÖVEDELEM | 1020 |  |  |  |  |
| 630 | III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE, ÉS A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE | 1021 |  | 1.000 | 1.500 | 1.800 |
| 631 | IV.FÉLKÉSZÁRÚ ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE | 1022 |  |  |  |  |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉG | 1023 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.460 |
| 513 | VI.ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK | 1024 | 1.000 | 1.900 | 3.200 | 4.050 |
| 52 | VII.KERESETEK, KERESETI TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI | 1025 | 11.095 | 22.953 | 34.112 | 46.520 |
| 53 | VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1026 | 1.800 | 5.000 | 8.500 | 18.582 |
| 540 | IX.AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 700 | 1.500 | 2.100 | 2.700 |
| 541 - 549 | X.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI | 1028 |  |  |  | 1.564 |
| 55 | XI.IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 1.500 | 3.000 | 3.800 | 6.023 |
|  | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001-1018)≥0 | 1030 | 2.918 | 6.215 | 3.165 | 618 |
|  | G. ÜZLETI VESZTESÉG (1001-1018)≥0 | 1031 |  |  |  |  |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039) | 1032 | 20 | 40 | 60 | 71 |
| 66, kivéve 662,663 és 664 | I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037) | 1033 |  |  |  |  |
| 660 | 1.Pénzügyi bevételek holding és függő jogi személyektől | 1034 |  |  |  |  |
| 661 | 2. Pénzügyi bevételek egyéb jogi személyektől | 1035 |  |  |  |  |
| 665 | 3. Kapcsolt jogi személyek és közös vállalkozás nyereségéből való részesedés jövedelme | 1036 |  |  |  |  |
| 669 | 4.Осталés фésнансésјскés прésходés | 1037 |  |  |  |  |
| 662 | II. KAMATHOZADÉK JÖVEDELMEI (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) | 1038 | 20 | 40 | 60 | 70 |
| 663 és 664 | III. ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 |  |  |  | 1 |
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047) | 1040 |  |  |  | 1 |
| 56, kivéve 562,563 és 564 | I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL EREDŐ ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045) | 1041 |  |  |  |  |
| 560 | 1. Pénzügyi kiadások a holding és függő jogi személyekkel való viszonyból eredő kiadások | 1042 |  |  |  |  |
| 561 | 2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkelvaló viszonyból eredő kiadások | 1043 |  |  |  |  |
| 565 | 3. Társult jogi személyek és a közös vállalkozások vesztesége lefedéséhez hozzájáruló kiadások | 1044 |  |  |  |  |
| 566 és 569 | - Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 |  |  |  |  |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) | 1046 |  |  |  | 1 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 |  |  |  |  |
|  | Е. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032-1040) | 1048 | 20 | 40 | 60 | 70 |
|  | ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1040-1032) | 1049 |  |  |  |  |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK, A NYERESÉG MÉRLEGBEN VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 1050 |  |  |  |  |
| 583 és 585 | I.EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK A VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉG | 1051 |  |  |  |  |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | Ј. EGYÉB JÖVEDELMEK | 1052 | 5 | 15 | 20 | 35 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | К. EGYÉB KIADÁSOK | 1053 | 40 | 70 | 100 | 365 |
|  | L.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTINYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053) | 1054 | 2.903 | 6.200 | 3.145 | 358 |
|  | LY.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052) | 1055 |  |  |  |  |
| 69-59 | М.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA | 1056 |  |  |  |  |
| 59-69 | N.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA | 1057 |  |  |  |  |
|  | NY.ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057) | 1058 | 2.903 | 6.200 | 3.145 | 358 |
|  | О. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056) | 1059 |  |  |  |  |
|  | P. NYERESÉGADÓ |  |  |  |  |  |
| 721 | I.AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA | 1060 | 435 | 930 | 472 | 54 |
| Részben 722 | II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA | 1061 |  |  |  |  |
| Részben 722 | III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 |  |  |  |  |
| 723 | R. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA | 1063 |  |  |  |  |
|  | S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062) | 1064 | 2.468 | 5.270 | 2.673 | 304 |
|  | Т. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062) | 1065 |  |  |  |  |
|  | I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1066 |  |  |  |  |
|  | II.TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. RÉSZVÉNY NYERESÉGHOZADÉKA | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. NETTÓ VESZTESÉG AMELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI | 1069 |  |  |  |  |
|  | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG |  |  |  |  |  |
|  | 1. Részvényenkénti nyereség | 1070 |  |  |  |  |
|  | 2. Egy részvényre jutó csökkentett (felhigított) eredmény | 1071 |  |  |  |  |

Eredménykimutatás a vállalat 2020-ra tervezett bevételeinek és kiadásainak alapján a tervek szerint mind a negyedévre, mind a tervév végére pozitív pénzügyi eredményt ér el, mindezt a vállalat pozitív üzleti tendenciájának megfelelően, amely az előző évekből folytatódik.

Készpénz forgalomról szóló jeléntés

| 3b melléklet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÉSZPÉNZ FORGALOMRÓL SZÓLÓ JELENTÉS |  |  |  |  |  |
| 2020.01.01 –12.31. közotti időszakra |  |  |  |  |  |
| 000 dinárban |  |  |  |  |  |
| HELYREND | EAF | ÖSSZEG |  |  |  |
|  |  | Terv 2020.01.01-03.31. | Terv 2020.01.01-06.30. | Terv 2020.01.01-09.30. | Terv 2020.01.01-12.31. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM |  |  |  |  |  |
| I. Üzleti tevékenységből megvalósult készpénzbevétel (1-3) | 3001 | 26.001 | 52.086 | 69.710 | 97.258 |
| 1. . Értékesítés és beérkezett előlegek | 3002 | 25.891 | 51.746 | 69.000 | 96.288 |
| 2. Üzleti tevékenységekből származó kamatok | 3003 | 20 | 40 | 60 | 70 |
| 3. Rendes tevékenységből származó egyéb bevételek | 3004 | 90 | 300 | 650 | 900 |
| II. Üzleti tevékenységből származó készpénzkiadások (1 - 5) | 3005 | 23.026 | 49.074 | 67.757 | 91.540 |
| 1Beszállítók kifizetése és előlegei | 3006 | 9.779 | 23.404 | 28.074 | 39.269 |
| 2. Bérek, bérek költségei és egyéb személyi költségek | 3007 | 11.095 | 22.953 | 34.112 | 46.520 |
| 3. Kamat fizetések | 3008 | 2 | 7 | 11 | 1 |
| 4. Nyereségadó | 3009 | 150 | 210 | 560 | 750 |
| 5. Egyéb közköltségek kifizetése | 3010 | 2.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
| III. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó készpénzbevétel (I-II) | 3011 | 2.975 | 3.012 | 1.953 | 5.718 |
| IV. Üzleti tevékenységgel megvalósított nettó készpénzkifizetés (II-I) | 3012 |  |  |  |  |
| B. BERUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM |  |  |  |  |  |
| I. Befektetésekből eredő készpénzbevétel (1 - 5) | 3013 | 25 | 48 | 69 | 75 |
| 1. Részvények és üzletrészek eladása (nettó bevétel) | 3014 |  |  |  |  |
| 2. Szellemi javak, ingatlan, berendezések, felszerelések és biológiai eszközök eladása | 3015 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel) | 3016 |  |  |  |  |
| 4. Beruházásból származó kamatok | 3017 | 20 | 40 | 60 | 70 |
| 5. Kapott osztalék | 3018 |  |  |  |  |
| II. Beruházásból származó készpénzfizetések (1 - 3) | 3019 | 500 | 800 | 1.200 | 1.500 |
| 1. Részvény és üzletrészek vásárlása (nettó bevétel) | 3020 |  |  |  |  |
| 2. Szellemi javak, ingatlanok, eszközök, felszerelések és biológiai eszközök vásárlása | 3021 | 500 | 800 | 1.200 | 1.500 |
| 3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó költség) | 3022 |  |  |  |  |
| III. Beruházásokból származó nettó bevételek (I-II) | 3023 |  |  |  |  |
| IV. Beruházásokból származó nettó kiadások (II-I) | 3024 | 475 | 752 | 1.131 | 1.425 |
| V. FINANSZÍROZÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM |  |  |  |  |  |
| I. Finanszírozásból származó készpénz bevétel (1 - 5) | 3025 |  |  |  |  |
| 1. Alapeszközök növelése | 3026 |  |  |  |  |
| 2. Hosszú- és rövidlejáratú kölcsönök (nettó bevétel) | 3027 |  |  |  |  |
| 3. Rövidlejáratú hitelek (nettó bevétel) | 3028 |  |  |  |  |
| 4. .Egyéb hosszúlejáratú kötelezetségek | 3029 |  |  |  |  |
| 5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek | 3030 |  |  |  |  |
| II. Finanszírozásból eredő költségek (1 - 6) | 3031 |  |  |  | 3.500 |
| 1. Saját részvények és részesedések felvásárlása | 3032 |  |  |  |  |
| 2. Hosszúlejáratú hitelek (kihelyezések) | 3033 |  |  |  |  |
| 3. Rövidlejáratú hitelek (hihelyezések) | 3034 |  |  |  |  |
| 4. Egyéb kötelezettségek (kihelyezések) | 3035 |  |  |  |  |
| 5. Pénzügyi lízing | 3036 |  |  |  |  |
| 6. Kifizetett osztalék | 3037 |  |  |  | 3.500 |
| III. Finanszírozásból származó nettó készpénzbevétel (I-II) | 3038 |  |  |  |  |
| IV. Finanszírozásból származó nettó készpénz kifizetés (II-I) | 3039 |  |  |  | 3.500 |
| G. . ÖSSZES KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 26.026 | 52.134 | 69.779 | 97.333 |
| D. . ÖSSZES KÉSZPÉNZ kifizetés (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 23.526 | 49.874 | 68.957 | 96.540 |
| GY. NETTÓ KÉSZPÉNZ BEVÉTEL (3040 – 3041) | 3042 | 2.500 | 2.260 | 822 | 793 |
| Е. NETTÓ KÉSZPÉNZ KIFIZETÉS(3041 – 3040) | 3043 |  |  |  |  |
| Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI PERIÓDUS ELEJÉN | 3044 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| ZS. KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG | 3045 |  |  |  |  |
| I. KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉG | 3046 |  |  |  |  |
| А. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZ FORGALOM | 3047 | 7.000 | 6.760 | 5.322 | 5.293 |

Készpénz forgalom 2020-ban is a 2020-ra vonatkozó mérleg és eredménykimutatás szerint tervezett, figyelembe véve a 2019-es elmúlt készpénzforgalmat. A legjelentősebb beáramlás az áruk és szolgáltatások értékesítéséből, valamint a beszállítóknak történő kifizetésekből várható.

## 4.2. Tervezett bevételek és kiadások kimutatása

| 2-es táblázat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összbevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| dinárban |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontó/kontó csoport | Szolgáltatásból származó jövedelem neme | Terv 2019. év | Becslés 2019. év | Terv 2020. év | Index |  |  |
|  |  |  |  |  | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 604 | Áru értékesítési bevételek | 26.000.000,00 | 25.500.000,00 | 27.000.000,00 | 98,08 | 103,85 | 105,88 |
| 614 | Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem | 71.500.000,00 | 69.000.000,00 | 71.600.000,00 | 96,50 | 100,14 | 103,77 |
| 614020 | Hazai piacon való termékek értékesítése nagykerben (sírhelyek értékesítése) | 8.500.000,00 | 8.000.000,00 | 8.100.000,00 | 94,12 | 95,29 | 101,25 |
| 614210 | Hazai piacon való szolgáltatások bevétele 10% (kommunális szolgáltatások) | 60.000.000,00 | 58.000.000,00 | 60.500.000,00 | 96,67 | 100,83 | 104,31 |
| 614220 | Egyéb szolgáltatások | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 640 | Prémiumok, szubvenciók, adományok, kompenzációk és adók visszakövetelés általi bevételek | 684.260,30 | 634.242,78 | 484.260,30 | 92,69 | 70,77 | 76,35 |
| 64010 | Támogatásból származó jövedelem - közmunkák | 484.260,30 | 434.242,78 | 484.260,30 | 89,67 | 100,00 | 111,52 |
| 64030 | Adományok | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 100,00 | - | - |
| 650 | Bérlet | 53.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 | 90,57 | 100,00 | 110,42 |
| 662 | Kamathozadék kockázatok | 2.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3500,00 | 3500,00 | 100,00 |
| 663 | Árfolyam-különbségek | 1.000,00 | 1.936,11 | 1.000,00 | 193,61 | 100,00 | 51,65 |
| 674 | Anyagfelesleg | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 673 | Anyagok eladásából származó nyereségek | 20.000,00 | 780,00 | 5.000,00 | 3,90 | 25,00 | 641,03 |
| 679 | Egyéb más bevételek | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40,00 | 60,00 | 150,00 |
| 685 | A követelések egyeztetéséből származó bevételek | 90.000,00 |  |  |  |  |  |
| 692 | Korábbi évek elírások bevétele | 63.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ÖSSZBEVÉTELEK: | 98.473.260,30 | 95.274.958,89 | 99.243.260,30 | 96,75 | 100,78 | 104,17 |

Az összes bevétel táblázatában a 2019. évi becsült értékek és a 2019. évi tervezett értékek eltérése, valamint a 2020-ban tervezett értékek eltérése a 2019. évi becsült megvalósítási értéktől a következő pozíciókban található:

Kto 604 Áru értékesítési bevételek – 2020-ban az ilyen típusú bevételeket a tervek szerint 5,88% -kal növekednek a 2019-re becsült teljesítéshez viszonyítva, mivel a temetkezési felszereléseket a vállalat piaci tevékenységeinek részeként a reklámba és a propagandaba befektetett pénzeszközök miatt értékesítik, így több a vevő, aki megvásárolják a temetkezési felszerelést a vállaltnál. 2019-ben az áruk értékesítéséből származó becsült teljesítés valamivel alacsonyabb, mint a terv, 1,92% -kal, mivel a temetkezési felszerelések értékesítési nagysága a specializált áruházakban kevesebb a tervhez viszonyítva, valamint az olcsóbb temetkezési eszközök értékesítése miatt, mivel a szegényebb társadalmi helyzetben lévő személyek eltemetésének száma megnövekedett.

Kto 614 Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem – 2020-ban 3,77% -os növekedést tervezett a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva. 2019-ben a számlán szereplő összeg 3,5% -kal alacsonyabb a tervezettnél. Ez kto analitikailag következőkből áll:

1. Kto 614020 Hazai piacon való termékek értékesítése nagykerben (sírhelyek értékesítése) - 2020-ban 1,25% -os növekedést tervezett a 2019. évi becsült megvalósításhoz viszonyítva. 2019-ben a terv 5,88% -kal maradt el a tervezettől, mivel kevesebb sír lett értékesítve a tervezettnél. Ennek alapján tervezett a bevételek növekedését, mivel jelenleg nincs elegendő temetkezési hely a temetőkben, és a polgárok jövőben új sírok vásárlására lesznek kényszerítve, az általános sírok helyett. 2020-ban az elhagyott sírok aukciója tervezett lebonyolítása, amelyet még tíz évvel ezelőtt nem hajtottak végre, így ennek alapján 2020-ban várható jelentős bevételnövekedés.

2. Kto 614210 Hazai piacon való szolgáltatások bevétele 10% (kommunális szolgáltatások) - 2020-ban a tervek szerint 4,31% -kal növekszik a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva. A becsült 2019-es megvalósítás 3,33% -kal kevesebb a tervezettnél. Ezek a szolgáltatások az előző évekhez képest állandó enyhe növekedési tendenciát mutatnak, és reális azt feltételezni, hogy a bevételek ezen az alapon valamivel magasabbak lesznek 2019-ben. A vállalat fokozott intézkedést fog végrehajtani, amelyben értesítést küld a sírhelyek kötelező vagy kiterjesztett használatáért járó díj lejártáról, amelynek alapján 2020-ban magasabb bevételeket terveznek.

3. Kto 614220 Egyéb szolgáltatások - 2020-ban ezeket a bevételeket a 2019-re becsült teljesítménnyel megegyező szintre tervezett. 2019-ben a Tervhez képest becslések szerint ezeket a bevételeket a tervezett összegben fogjuk teljesíteni.

Kto 64010 Támogatásból származó jövedelem - közmunkák – 2020-ban a tervezett összeg 23,65% -kal alacsonyabb, mint a becsült megvalósítás, mivel a közmunkák támogatása kivételével más támogatást nem tervezett.

1. Kto 64010 Támogatásból származó jövedelem - közmunkák - 2019-ben 10,33% -kal kevesebbel valósultak meg a temetkezési iparban dolgozni hajlandó személyek megtalálásának nehézségei, ezért nem teljesítették teljes mértékben a közbeszerzési szerződést. Az ezen alapuló bevételek 2020-ban az előrejelzések szerint megegyeznek a 2019-re tervezett összeggel.

2. Kto 64030 Adományok – 2019-ben a tervezett összeget teljes mértékben teljesített a horvát és magyar nyelvű fordításoknak a KKV honlapján történő horvát és magyar nyelvű fordítások elhelyezésére vonatkozó megállapodása alapján. 2020-ban nem tervezett, hogy a társaság adományokat fog kapni.

Kto 650 Bérlet – 2020-ban a becsült 2019-es megvalósításhoz közeli összeg tervezett. A 2019-es becsült megvalósítás a tervhez viszonyítva 9,43% -kal alacsonyabb, mivel az összeg ideiglenesen tervezett, és nominálisan az eltérés 5.000,00 RSD. Ez a tétel az üzleti helyiségek bérleti jövedelmét mutatja.

Kto 662 Kamathozadék kockázatok – 2020-ban ezeket a bevételeket a 2019-re becsült megvalósítás szintjén terveett. 2019-ben ez a bevétel 3.400% -kal magasabb volt, mint a Terv, vagyis abszolút értékben 68 000,00 dinárt tett ki, mivel a vállalat az év során szerződést kötött egy kereskedelmi bankkal a többlet likvid eszközök letétbe helyezéséről, amely alapján a bevétel keletkezett.

Kto 663 Árfolyam-különbségek – 2020-ban is a 2019-es syinten tervezett. 2019-ben a megvalósítás 93,61% -kal, vagyis 936,11 dinárral haladta meg a terv nominális értéket. Pontosan nem lehet ilyen típusú jövedelmet megtervezni, mert ez egyrészt a külföldi üzleti utak számától, másrészt az árfolyam ingadozásától függ. A terv kidolgozásának idején mindkét tényező ismeretlen.

Kto 673 Anyagok eladásából származó  nyereségek – 2020-ban 5000 000 dinárt tervezett, ami 541,03% -kal meghaladja a 2019-re becsült megvalósítást. 2019-ben ezeket a bevételeket a tervezett 96,10% -kal kevesebbel teljesűltek, azaz 780,00 RSD összegben. Ezekbe a bevételekbe beletartozik a hulladékpapír, műanyag és egyéb anyagok újrahasznosító központnak történő eladásából származó bevétel, és pontos tervezésük nem lehetséges.

Kto 674 Anyagfelesleg – ezt a kto a tervek szerint 10 000,00 RSD teszi ki, de 2019-ben még nem valósult meg, és 2020-ban az ilyen típusú bevételt nem tervezett.

Kto 679 Egyéb mns bevételek – 2020-ban 50% -kal többet tervezett, mint a 2019-re becsült megvalósítás. Ezek a vállalat rendkívüli jövedelmét jelentik, és nem lehet pontosan megtervezni, ezért 2019-ben teljesűltek 60% -kal alacsonyabb, mint a tervezett. Ezek a költségek magukban foglalják, de nem kizárólagosan, a vevőkövetelések kényszerített beszedésének költségeit.

Kto 685 A követelések egyeztetéséből származó bevételek és  Kto 692 Korábbi évek elírások  bevétele Ezeket a 2019. évi tervben a szabadkai „Pogebno” KKV 2019. évi üzleti programjának első módosítása keretében tervezett, mert a terv elkészítésekor a tervezett összegeket ezekre a számlákra tette közzé, de az év folyamán a számla más pozícióira lett átcsoportosítva

Összbevételek – 2020-ban a tervezett tevékenységek miatt 4,17% -kal meghaladja a 2019-re becsült teljesítést, amelyet a bevétel 2020-ig történő növelése érdekében lesz végrehajtva. 2019-ben az összes bevétel 3,25% -kal alacsonyabb volt, mint a terv, enyhe eltérés.

| 3. táblázat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összkiadások |  |  |  |  |  |  |  |
| dinárban |  |  |  |  |  |  |  |
| Kto/ Kto csoport | Költségnem (kiadások) | Terv 2019. | Becslés2019. | Terv 2020. | Index |  |  |
|  |  |  |  |  | 4/3 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | Árukészlet értékemelése | 300.000,00 | 18.848,85 | 1.800.000,00 | 6,28 | 600,00 | 9.549,65 |
| 631 | Árukészlet értékcsökkentése | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 100,00 | - | - |
| 501 | Az eladott árú beszerzési költségei | 15.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.420.000,00 | 96,00 | 96,13 | 100,14 |
| 511 | Kidolgozási anyag költségei | 2.200.000,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 | 40,91 | 68,18 | 166,67 |
| 512 | Egyéb anyagköltségek | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 4.960.000,00 | 100,00 | 120,98 | 120,98 |
| 513 | Üzem-és fűtőanyag költségek | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 4.050.000,00 | 100,00 | 95,29 | 95,29 |
| 520 | Bruttó bérköltségek | 25.314.000,00 | 23.216.108,75 | 31.314.892,00 | 91,71 | 123,71 | 134,88 |
| 521 | Járulékok költségei a munkáltató terhére | 4.531.212,00 | 3.981.562,63 | 5.560.368,00 | 87,87 | 122,71 | 139,65 |
| 522 | Szerzői tiszteletdíjak és megbízási szerződések költségei | 148.000,00 | 123.417,72 | 148.000,00 | 83,39 | 100,00 | 119,92 |
| 524 | Átmeneti szerződések költségei | 5.884.538,50 | 3.430.779,19 | 3.308.943,50 | 58,30 | 56,23 | 96,45 |
| 52400 | Átmeneti szerződések költségei -közmunkálatok | 5.463.400,00 | 3.045.530,71 | 2.887.805,00 | 55,74 | 52,86 | 94,82 |
| 52401 | Közmunka költségei | 421.138,50 | 385.248,48 | 421.138,50 | 91,48 | 100,00 | 109,32 |
| 526 | Az igazgató- és felügyelő bizottság térítményköltségei | 1.681.224,00 | 1.349.799,16 | 1.681.224,00 | 80,29 | 100,00 | 124,55 |
| 529 | Egyéb személyi költségek | 4.489.346,63 | 2.855.878,54 | 4.506.121,95 | 63,61 | 100,37 | 157,78 |
| 52903 | Jubiláris díjak | 345.000,00 | 345.000,00 | 700.000,00 | 100,00 | 202,90 | 202,90 |
| 52920 | Nyugdíj végkielégesítés | 350.000,00 |  |  |  |  |  |
| 52921 | Egyéb személyi költségek | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52930 | Segély | 1.490.000,00 | 1.277.222,10 | 1.490.000,00 | 85,72 | 100,00 | 116,66 |
| 52940 | Segély a munkavállalók és családjaik számára halál és betegség esetén | 400.000,00 |  | 400.000,00 |  | 100,00 |  |
| 52950 | A hivatalos utazás, a napidíj, az utazási költségek, az éjszakai tartózkodás költségeinek megtérítése | 371.000,00 | 281.221,75 | 371.000,00 | 75,80 | 100,00 | 131,92 |
| 52960 | A munkavállalók szállítási szolgáltatások költségei | 1.368.224,68 | 801.440,39 | 1.380.000,00 | 58,58 | 100,86 | 172,19 |
| 529601 | Közlekedési költségek megtérítése - közmunkák | 45.121,95 | 30.994,30 | 45.121,95 | 68,69 | 100,00 | 145,58 |
| 530 | Termelő szolgátatások költségei | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.022.000,00 | 100,00 | 102,20 | 102,20 |
| 531 | Szállítási szolgáltatás költségei | 720.000,00 | 650.000,00 | 930.000,00 | 90,28 | 129,17 | 143,08 |
| 532 | Karbantartó szolgáltatás költségei | 8.400.000,00 | 7.500.000,00 | 11.570.000,00 | 89,29 | 137,74 | 154,27 |
| 533 | Bérleti költségek | 130.000,00 | 28.748,80 | 60.000,00 | 22,11 | 46,15 | 208,70 |
| 535 | Reklám és propaganda költségek | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 539 | Egyéb szolgáltatások költségei | 4.400.000,00 | 4.200.000,00 | 4.500.000,00 | 95,45 | 102,27 | 107,14 |
| 540 | Amortizációs költségek | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.700.000,00 | 100,00 | 96,43 | 96,43 |
| 545 | Tartalék költségek | 63.434,52 | 63.434,52 | 64.000,00 | 100,00 | 100,89 | 100,89 |
| 549 | Bírósági tartalék költségek | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |  | 100,00 |  |
| 550 | Nem termelő szolgáltatások költségei | 6.550.000,00 | 5.000.000,00 | 4.323.000,00 | 76,34 | 66,00 | 86,46 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 552 | Biztosítási prémiumok költségei | 450.000,00 | 350.000,00 | 360.000,00 | 77,78 | 80,00 | 102,86 |
| 553 | Fizetésforgalmi költségek | 400.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 92,50 | 92,50 | 100,00 |
| 554 | Tagsági díjak költségei | 47.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 57,45 | 57,45 | 100,00 |
| 555 | Adóköltségek | 270.000,00 | 260.000,00 | 310.000,00 | 96,30 | 114,81 | 119,23 |
| 556 | Járulékok költségei | 47.000,00 | 46.644,00 | 43.000,00 | 99,24 | 91,49 | 92,19 |
| 55600 | Keresetek kamarai járulékok utáni költségei | 47.000,00 | 46.644,00 | 43.000,00 | 99,24 | 91,49 | 92,19 |
| 559 | Egyéb nem anyagi költségek | 950.000,00 | 1.394.725,36 | 430.000,00 | 146,81 | 45,26 | 30,83 |
| 55900 | Reklámköltségek a sajtóban és más médiában | 230.000,00 | 230.000,00 | 330.000,00 | 100,00 | 143,48 | 143,48 |
| 55901 | Egyéb nem vagyoni költségek - befizetés a költségvetésbe | 600.000,00 | 1.084.725,36 |  | 180,79 |  |  |
| 55910 | Díjak (közigazgatási, bírósági, nyilvántartási) - a társasági díj | 120.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 66,67 | 83,33 | 125,00 |
| 562 | Kamatköltségek | 15.000,00 | 150,00 | 1.000,00 | 1,00 | 6,67 | 666,67 |
| 579 | Egyéb nem működési költségek | 300.000,00 | 160.000,00 | 365.000,00 | 53,33 | 121,67 | 228,13 |
|  | ÖSSZESEN | 98.000.755,65 | 85.099.399,82 | 98.884.549,45 | 86,84 | 100,90 | 116,20 |

A táblázatban a összkiadások alatt kimutatott 2019. évi becsült értékekben eltérés jelentkezett a 2019. évre tervezett értékekhez viszonyítva,  valamint a 2020. évre tervezett értékeknél  is eltérés jelentkezett a 2019. évi becsült értékekhez viszonyítva, éspedig a következő tételek esetében:

Kto 630 Árukészlet értékemelése – ezen számlá 2020-ban 1800 000,00 dinár összeg tervezett, mivel 37 új sírhely fog épülni több mint 2019-ben, ami növeli a késztermékek készletét. 2019-ben kevesebb új sírhely épült a tervezettnél, mivel kevesebb alkalmazott volt, mint a tervek, valamint a kőműves munkavállalók át lettek helyezve a temetkezési szertartásokra. A késztermék-készletek értékének növekedése az újonnan épített virágedényekre vonatkozik

Kto 631 Árukészlet értékcsökkentése – a becsült megvalósítás a 2019-es terv szintjén van, míg 2020-ban nem áll szándékában csökkenteni a készletek értékét, mivel a terv 40 új sírok építését foglalja magában.

Kto 501 Az eladott árú beszerzési költségei  2020-ban várhatóan ezek a költségek 2019-re teljesűlnek, tehát a tervek szerint csak 0,14% -kal növekednek. 2019-ben ezek a kiadások 4% -kal voltak alacsonyabbak a tervezettnél, az olcsóbb temetkezési eszközök számának növekedése miatt, a temetkezési szolgáltatások számának növekedése a társadalmi rászórulók esetében.

Kto 511 Kidolgozási anyag költségei – 2020-ban ezek a költségek a tervek szerint 66,67% -kal magasabbak lesznek, mint a 2019-re becsült megvalósítás, mivel a tervek szerint az utóbbi évhez képest több építkezésre kerül sor. 2019-ben, a vállalat temetkezési tevékenységének nagy részének köszönhetően, a kőműves munkavállalókat áthelyezték a temetési szertartásokra, és a temetőkben a kőműves munkákat a tervezett terjedelemben  nem valósúltak meg, aminek eredményeként a gyártási anyagok felhasználása 59,09% -kal alacsonyabb volt a tervhez viszonyítva.

Kto 512 Egyéb anyagköltségek – 2020-ban ezeket a költségeket 20,98% -kal kell növelni a vállalatnak a temetőn belüli létesítmények jelenlegi karbantartási és felújítási terjedelmének növelésére irányuló terve, valamint a temetőbe történő beruházások tervezett növekedése miatt a vállalat vezetése számára. Ez megnöveli a létesítmények karbantartásához használt anyagfelhasználást. E költségek 2019-ben a becsült megvalósítása tervszintű.

Kto 513 Üzem-és fűtőanyag költségek – 2020-ban a költségeket 4,71% -kal csökkennek a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva, mivel a vállalat időközben új gépjárműveket vásárolt, amelyek alacsonyabb üzemanyag-fogyasztásúak, mint a régi járművek, és ésszerűen várhatóan megtakarítják a költségeket, az az  üzemanyagot. 2019-ben az energiafogyasztás a tervezett szinten volt.

Kto 520 Bruttó bérköltségek – 2020-ban a béreket 34,88% -kal meghaladják a 2019. évi tervben tervezettekkel, ugyanannyi alkamazott számára, mindezt a fizetések, azaz a bérek kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvénynek megfelelően a közpénzek használóitól származó egyéb állandó bevételek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny, 86/2019 sz.), a Szerb Köztársaság területén működő közüzemi társaságokra vonatkozó, 2019. december 11-én aláírt különleges kollektív szerződés III. melléklete és a minimális árösszegről szóló határozat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlöny, 65/2019) és a„ szabadkai „Pogrebno”KKV munkáltatójával, 2017. szeptember 06-i 12/4 sz. kollektív szerződés. és a szabadkai „Pogrebno”KKV munkáltatójával kötött kollektív szerződés melléklete, 2018. április 10-én. Ezeknek a költségeknek a becsült megvalósítása 2019-ben 8,29% -kal kevesebb a tervezettnél, mivel a vállalatnál az év során a tervekhez képest kevesebb a teljes munkaidővel alkalmazottat foglalkoztatása (két megüresedet állás vagy négy végrehajtóval kevesebb).

Kto 521 Járulékok költségei a munkáltató terhére – 2020-ban a terv 39,65% -kal magasabb, mint a 2019. évi terv. A 2019-re becsült megvalósítás 12,13% -kal alacsonyabb, mint a terv, ugyanazon okok miatt, mint a Kto 520 bér- és fizetési költségek (BruttóI).

Kto 522 Szerzői tiszteletdíjak  és megbízási szerződések költségei – 2020-ban A 2019-es tervvel megegyező szintre tervezett. 2019-ben a becsült megvalósítás 16,61% -kal alacsonyabb volt a Tervnél, mivel nem volt szükség munkavállalói szerződés alapján személyt felvenni a tervezett teljes összegbe.

Kto 524 Átmeneti szerződések költségei – 2020-ban a tervek szerint a források 3,55% -kal kevesebbek, mint a 2019. évi becslés, és 43,77% -kal kevesebbek, mint a 2019. évi terv. A 2019-es megvalósítás 41,70% -kal csökkent a Tervhez képest. A tervezett és realizált bevételek mozgásának okai, a következő számlák alapján, éspedig:

1. Átmeneti szerződések költségei -közmunkálatok – ahol a 2020-ra szóló terv 5,18% -kal alacsonyabb, mint a 2019. évi terv, míg a 2019-es megvalósítás 44,26% -kal alacsonyabb, mint a tervezett, mivel a nehézségek miatt késik a személyek ezen munkakörökbe történő bevonása; a temetési üzletben dolgozni hajlandó jelöltek megtalálásakor, felkeresésére.

2. Közmunka költségei – A terveket ugyanolyan összegben tervezettek, mint a 2019-as terv esetében. A 2019-es megvalósítás a tervhez képest 8,52% -kal csökkent, mivel nehézségekbe ütközött a temetkezési tevékenységben részt vevő jelöltek megtalálása, ezért a szerződéses összeget nem sikerült teljes mértékben teljesíteni.

Kto 526 Az igazgató- és felügyelő bizottság térítményköltségei (Kto 5260) – 2020-ban a 2019-re eső szintre, vagyis a 2019-re becsült teljesítés 24,55% -kal meghaladja a terveket, összhangban a bérek kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetésével , azaz a közpénzek használói által fizetett bérek és egyéb állandó juttatások („RS Hivatalos Közlöny”, 86/2019. szám). A becsült megvalósítás 19,71% -kal alacsonyabb a 2019. évi tervhez viszonyítva, mivel ezek tartalmazzák az adókat és a jövedelemtámogatásokat is abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság tagja nincs munkaviszonyban. A Felügyelő Bizottság két tagját alkalmazták 2019-ben.

Kto 529 Egyéb személyi költségek – Ezek a költségek magukban foglalják: jubileumi díjakat, nyugdíjazási végkielégítést, egyéb juttatásokat a munkavállalók és más személyek számára, egyetemleges támogatást, segítségnyújtást az alkalmazottaknak és a munkavállaló családjának halál és betegség esetén, utazási költségeket utazási költségekhez, a munkavállalók szállítási költségeit és a költségek megtérítését szállítás - közmunkák. 2020-ban ezek a költségek az előrejelzések szerint 0,37% -kal magasabbak, mint 2019-ben, ami megközelítőleg azonos szintű, és 57,78% -kal magasabb, mint a 2019. évi becsült megvalósítás. Ezeket a kiadásokat az alábbiakban részletesebben ismertetjük az 5. melléklethez fűzött megjegyzésben.

Kto 530 Termelő szolgátatások költségei – 2019-ben ezeknek a költségeknek a becsült megvalósítása a tervezett mennyiségen lesz belül, és 2020-ban a tervezetthez képest enyhe, 2,2% -os növekedést tervezett, és a 2019-re történő megvalósításhoz.

Kto 531 Szállítási szolgáltatás költségei – 2020-ban ezeket a költségeket a tervek szerint 43,08% -kal növekednek a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva, mert 2019 decemberében a vállalat bevezette az optikai internetet, amely 2020-ban növeli az internet-kapcsolat költségeit. 2019-ben ezeknek a költségeknek a becsült megvalósítása 9,72% -kal alacsonyabb a tervezettnél, mivel a vezetékes és a mobiltelefon-szolgáltatások költségeit az alap összegben tervezettek.

Kto 532 Karbantartó szolgáltatás költségei - 2020-ban ezeket a költségeket a tervek szerint 54,27% -kal növekednek a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva. A 2019. évi tervhez viszonyítva 37,74% -os növekedés tervezett: a fűnyírás költségei 1,000 000,00 RSD, gépjárművek szervizelésének költségei 30 000,00 RSD, az állóeszközök fenntartásának költségei 300 000,00 RSD, költségek a szemetes sorompók tisztítása 170 000,00 RSD-re, valamint a tervek szerint a kiállítási hely bádogtetője is kicserélésre kerül a vállalat üzlethelyiségében és a Zentai temetőben található raktárcsarnokban, 1 400 000,00 RSD összegben. 2019-ben a becsült megvalósítás 10,71% -kal kevesebb, mint a terv, mivel a fűtés és az állóeszközök fenntartásának költségeit nem sikerült teljes mértékben teljesíteni, mert az év folyamán nem volt rá szükség a tervezett mértékben.

Kto 533 Bérleti költségek – 2020-ban ezek a költségek a tervek szerint 53,85% -kal csökkennek a 2019. évi tervhez viszonyítva. Ezek a temetőkben használt vízkészülékek bérleti költségeire vonatkoznak olyan lakóépületekben, ahol nincs megfelelő ivóvíz. 2019-ben a becsült megvalósítás 77,89% -kal alacsonyabb, mint az tervezett.

Kto535 Reklám és propaganda költségek – a 2020-as tervhez hasonlóan tervezett. 2019-ban a becsült megvalósítás összhangban van a tervvel

Kto 539 Egyéb szolgáltatások költségei – 2020-ban a terv 2,27% -kal magasabb, mint a 2019. évi terv. 2019-ben a becsült megvalósítás 4,55% -kal alacsonyabb, mint az tervezett. Ezeknek a költségeknek az összegét elsősorban azok a költségek határozzák meg, amelyek más temetkezési társaságok által nyújtott temetkezési szolgáltatások nyújtásával járnak társadalmi nehezebb sosrsú temetkezési esetekben, amikor ezeket a költségeket a vállalkozás újra számlázza, ami eltérést eredményez a terv és a megvalósítás között. A 2020-ban megnövekedett járművek száma miatt a műszaki ellenőrzés költségei növekedni fognak.

Kto 540 Amortizációs költségek – 2020-as tervben 3,57% -kal kevesebb tervezett, mint a 2019-as Tervben, mivel az állóeszközök és berendezések beszerzése kisebb, mint az előző évben. 2019-ben ezeket a költségeket a tervezett összegben teljesítettek.

Kto 545 Tartalék költségek – A 2020-ra tervezett összeg megegyezik a 2019-ben becsült megvalósítással, mivel a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma megegyezik a 2018.12.31-es számmal.

2019-ben a becsült megvalósítás megfelel a Tervetthez. Ezek a költségek a alkalmazottak számára a törvény által előírt kötelező rendelkezésekhez kapcsolatosak.

Kto 549 Bírósági tartalék költségek –2020-ban tartalékolt a peres eljárások, amelyek megkezdésével rendeződik az üzlethelyiségek megvásárlásának kérdése, amelyekre az előleg megfizetése megtürtént, és amelyre az üzlethelyiség felhasználója nem fizette meg a bérleti díjat a megállapodás szerinti összegben. Annak ellenére, hogy 2019-ben tervezett megindítani, még nem lett végre hajtva, és 2019-ben ezek a költségek nem valósultak meg.

Kto 550 Nem termelő szolgáltatások költségei  – 2020-ban a terv 13,54% -kal csökken a 2019-es becsült megvalósításhoz képest, mivel 2020-ban nem tervezettek tervezési szolgáltatásokat. 2019-ben a becsült megvalósítás várhatóan 23,66% -kal kevesebb lesz, mint a tervezett, mivel a közbeszerzési eljárások révén beszerzett bizonyos számú szolgáltatásnál a becsült értéknél jóval alacsonyabb árat értek el, és ezen felül a tervezési beszerzési eljárás a Bajai temető bővítésére vonatkozó építési engedély projektjét az év során nem lett elindítva, mert a feltételek nem teljesültek.

Kto 551 Reprezentációs költségek – 2020-ban a becsült megvalósítás és a 2019. évi terv szintjén tervezett. 2019-ben a becsült megvalósítás a tervezett összegben valósult meg.

Kto 552 Biztosítási prémiumok költségei – 2020-ban a költségeket 2,86% -kal növelik a 2019-es becsült megvalósításhoz viszonyítva, mivel 2019. december végén új gépjármű lett megvásárolva, amelyre Casco biztosítás köttetett, ami befolyásolja a biztosítási költségek növekedését 2020-ban. A 2019. évi becsült megvalósítás 22,22% -kal alacsonyabb, mint a 2019. évi terv, mivel az ingatlan- és személybiztosítási szolgáltatások beszerzése során az ilyen típusú szolgáltatások esetében alacsonyabb árat értek el a becsülthez viszonyítva.

Kto 553   Fizetésforgalmi költségek – 2020-ban ezeket a költségeket a 2019. évi terv szintjén tervezettek. A becsült 2019-es megvalósítás 7,50% -kal alacsonyabb, mint a 2019. évi terv. Ezek a költségek a banki ügyletek számától függenek, és ezeket a költségeket az üzlet nem befolyásolhatja.

Kto 554 Tagsági díjak költségei - 2020-ban A 2019-re becsült megvalósítás szintjén tervezett. A 2019. évi tervhez viszonyítva a becsült megvalósítás 42,55% -kal alacsonyabb.

Kto 555 Adóköltségek – 2020-ban a tervek szerint 19,23% -kal magasabbak lesznek, mint a 2019-re becsült megvalósítás. 2019-ben ezeknek a költségeknek a becsült megvalósítása 3,70% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

Kto 556 Járulékok költségei – 2020-ra tervezett összeg, amely 7,81% -kal alacsonyabb, mint a 2019. évi becsült megvalósítás, és a Szerb Kereskedelmi Kamara tagsági díjait teszi ki. 2019-ben a becsült megvalósítás összhangban van a tervvel, azaz csak 0,76% -kal alacsonyabb.

Kto 559 Egyéb nem anyagi költségek – A 2020-ra vonatkozó terv 69,17% -kal alacsonyabb, mint a 2019-re becsült megvalósítás, mivel a fizetések egy részének a költségvetésbe történő befizetésére vonatkozó kötelezettség a fizetések, azaz a fizetések kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény alapján egyéb állandó juttatások a közpénzek használói számára („RS Hivatalos Közlöny”, 86/2019 sz.). Mivel vannak a sajtóhirdetési költségei, amelyeket valamivel magasabb összegben kell megtervezni, mint a 2019-re becsült megvalósítás, mivel ezek a költségek várhatóan növekedni fognak, mivel az elhunyt személyeknek az elektronikus médiában közzéteendő hírdetése száma várhatóan növekszik az polgárok számára napi szinten.

Kto 562 Kamatköltségek – 2020-ban ezeket a kiadásokat 93,33% -kal kevesebben tervezett, mint a 2019. évi terv. 2019-ben a megvalósítási becslés a tervhez képest 99% -kal alacsonyabb.

Kto 579 Egyéb nem működési költségek – 2020-ban az előrejelzések szerint 21,67% -kal növekednek a 2019. évi tervhez viszonyítva. 2019-ben a becsült megvalósítás 46,67% -kal alacsonyabb a tervezettnél. Az ilyen típusú költségeken belül a kőfaragási szolgáltatások költségeit szintén tervezett felhasználni azokban az esetekben, amikor a temetőkben található emlékműveket a temetkezési szolgálatot végző alkalmazottak okozták, és akkor kerülnek felhasználásra, amikor szükség van az okozott kár elhárítására.

Összkiadások – 2020-ban a 2019-es tervhez viszonyítva 0,90% -kal, vagyis a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva 16,20%-os növekedést terveznek. 2019-ben az összes kiadás becsült megvalósítása 13,16% -kal alacsonyabb a tervezettnél.

## 4.3. Termelés – szolgáltatások mértéke 2020-ban

A 4-es táblázatban bemutatásra kerül a Termelés – szolgáltatások mértéke 2020.

| Termelés – szolgáltatások mértéke 2020. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-es táblázat |  |  |  |  |  |
| (mértékegység) |  |  |  |  |  |
| S.sz. | A szolgáltatási termék megnevezése | Értékegység | Tervezett megvalosítás 2019.év | Terv 2020. év | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sírgödör kiásása | eset | 536 | 565 | 105 |
| 2. | Sírbolt megnyitása | eset | 1.068 | 1.120 | 105 |
| 3. | Exhumálás | eset | 39 | 41 | 105 |
| 4. | Sírbolt építése | darab | 3 | 40 | 1.333 |
| 5. | Négy helyes úrnasír kiépítése | darab | - | 90 | - |
| 6. | Halottasház használata | eset | 1.269 | 1.330 | 105 |
| 7. | Hűtőkamra | eset | 1.159 | 1.220 | 105 |
| 8. | Sírbolt utáni térítmény | eset | 1.697 | 1.780 | 105 |
| 9. | Sírhely utáni térítmény | eset | 1.180 | 1.280 | 108 |
| 10. | Szertartási szolgáltatás | eset | 1.772 | 1.860 | 105 |
| 11. | Kegyeleti kellékek eladása | eset | 921 | 980 | 106 |
| 12. | Szállítási szolgáltatás | eset | 1.337 | 1.390 | 104 |

2020-ban a a termelés – szolgáltatások nagysága a tervek szerint nagyobb lesz, mint a 2019-re becsült megvalósítás, figyelembe véve az egyes szolgáltatások és termékek várható mozgását az egyes szolgáltatások és terméken belül.

- Sírgödör kiásása – A megvalósítást 2020-ban 5% -kal, azaz abszolút értékben növelkszik. 29 sírgödörrel több tervezett, mint a 2019-re becsült megvalósítás.

- Sírbolt megnyitása – A tervek szerint 5% -kal fog növekedni, azaz 52 sírbolt megnyitás esetettel haladja meg a 2019-re becsült megvalósítást..

A sírgödrök és sírboltok tervezett számának megvalósítását közvetlenül befolyásolja a temetkezések számának becsült növekedése 2020-ra.

- Exhumálás – A tervek szerint 5% -kal, azaz 2 exhumációs esettel fog növekedni 2020-ban, a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva. A növekedést azért tervezett, mert az elmúlt években az ilyen típusú szolgáltatások nagysága folyamatosan növekedett, azaz a polgárok szélesebb körben tették át szeretteik maradványait a sírgödörből a sírboltba.

- Sírbolt építése – 2020-ban a tervek szerint 37 új sír építéssel lesz több, mint 2019-ben, azaz a 2020-ra vonatkozó terv 1,233% -kal magasabb, mint a 2019-re becsült megvalósítás. Az új sírok építési volumenének növelése 2020-ban történik annak érdekében, hogy az új sírok állománya elfogadható szinten maradjon, és elegendő számú új sírok álljon rendelkezésre a polgárok igényeinek kielégítésére.

- Négyhelyes úrnasír kiépítése –- bár 2019-ben nem valósult meg. A tervek szerint 2020-ban 90 parter kazetta készül.

- Halottasház használata – A 2020-ra vonatkozó terv 5% -kal haladja meg a 2019-re becsült megvalósítást, azaz abszolút értelemben a növekedés 61 halottasház használati esetet jelent. A halottasház használati eseteinek növekedését tervezett azon polgárok számának várható növekedése alapján, akik a szolgáltatást a vállalaton belül fogják használni.

- Hűtőkamra – A 2019-re becsült megvalósításhoz képest 5% -os növekedést tervezett, azaz abszolút értékben a növekedés 61 eset. A temetések számának becsült növekedése, valamint a vállalaton belüli temetkezési szolgáltatások igénybevételére tett erőfeszítések miatt, nem pedig az ilyen típusú szolgáltatások más szolgáltatóival szemben, indokolt az ilyen típusú szolgáltatások mennyiségének növekedését megtervezni.

- Sírbolt utáni térítmény – A sírok díjainak megvalósítását a tervek szerint növelik, mivel ez a fizikai mutató az előző évekhez képest emelkedő tendenciát mutat. E szolgáltatás tervezett nagysága 5% -kal haladja meg a 2019-re becsült megvalósítást, azaz abszolút értelemben a terv 83 esettel magasabb.

- Sírhely utáni térítmény – A tervezett növekedés 8%, azaz abszolút értékben 100 esetre vonatkozik 2020-ban, a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva. A vállalat 2020-ban fokozott intézkedést fog tenni a sírhelyek kötelező vagy kiterjesztett használatáért járó díj lejártáról szóló értesítés elküldése miatt, mivel a polgárok még nem tudják ezen a kötelezettségüket, és sokan nem fizetik meg kötelezettségüket az előírt határidőn belül.

- Szertartási szolgáltatás – A tervek szerint 2020-ra 7% -kal, vagyis 88 esetben több szertartásal növekedik a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva. A növekedést azért tervezett, mert ezen szolgáltatások száma az elmúlt években folyamatosan növekvő tendenciát mutatott, és ezt a tendenciát is várhatjuk 2020-ban.

- Kegyeleti kellékek eladása – 2020-ban több mint 6% -ot tervezett, azaz abszolút értékben. 59 temetkezési eszköz értékesítése tervezett a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva. Mivel a temetkezési eszközök értékesítése évről évre a vállalat piaci tevékenységein belül zajlik, jelentős erőfeszítések lettek megtéve annak érdekében, hogy a lehető legtöbb polgárt vegyék meg a temetkezési felszereléseket a vállalatnál, nem pedig a piacon ezeket a szolgáltatásokat nyújtó cégeknél, mindezt a nyújtott szolgáltatások emelésével, magasabb szintre, valamint a vállalat által az írásbeli és elektronikus médiában nyújtott hirdetési szolgáltatások marketingtevékenysége révén.

- Szállítási szolgáltatás – 2020-ban a 2019-re becsült megvalósításhoz viszonyítva a szállítási szolgáltatást a tervek szerint 4% -kal növekedett, ami 53 esetben növeli a szállítások számát. A szállítási szolgáltatás függ az polgárok számától, akik úgy döntnek, hogy a vállalat e szolgáltatásat veszi igénybe, valamint a halálesetek számától, amelyek mind megnehezítik az ilyen típusú szolgáltatások körének pontos megtervezését. A becslések szerint számuk növekedni fog a következő időszakban, összhangban a fenti szolgáltatások nagyságával várható növekedésével, különös tekintettel az ilyen típusú szolgáltatások előző időszakban tapasztalt erőteljes növekedésére, ahol a 2018-as teljes szállítások száma 2017-hez képest 6% -kal nőtt. , míg 2017-ben 18% -kal nőtt 2016-hoz képest.

## 4.4. Elemek a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintéséhez

A vállalat bevételei az érvényes temetkezési árjegyzék alapján erednek, amelyet a Közgyűlés Szabadka városa 2014. szeptember 25-én tartott 24. ülésén I-00-38-33 / 2014 sz. alatt hozott meg.

A temetkezési szolgáltatások árlistája - temetkezési szolgáltatások és a temető karbantartása a következő típusú szolgáltatásokat tartalmazza: temetkezési helyek előkészítése, ösvények építése és karbantartása, temetők karbantartása, halott emberek szállítása és szállítása, halottak temetése és hamvasztása, temetési szertartások, halotti maradványok exhumálása. Az egyes szolgáltatási típusokon belül részletesen ismertetik azokat az alszolgáltatásokat, amelyekre vonatkoznak az árak.

A tervezési év folyamán a vállalat folyamatosan elemzi a temetkezési szolgáltatások költségeinek elemeit és az azt érintő költségeket, amelyek alapján szükség esetén az alapító kérelmet nyújt be az pillanatnyilag érvényes árjegyzék korrekciójára

## 4.5. A költségvetésből származó bevételek összege és dinamikája

2019 folyamán a szabadkai "Pogrebno" KKV 200.000,00 dinárt kapott pénzeszközt a szabadkai "Pogrebno" KKV közcélú portál portáljának felépítéséhez, magyar és horvát nyelven, a Weboldal felállítása" című projekt finanszírozási megállapodásának megfelelően, magyarul és horvátul szám: II-401-729 / 2019 sz., 2019. június 18-án. A támogatási alapokat teljes mértékben a támogatások tervezett dinamikájával és felhasználásának céljával lett megvalósítva, ahogyan azt a Szabadka Város költségvetésének a szabadkai "Pogrebno" KKV 2019. évi költségvetésének felhasználására vonatkozó külön programja tervezi. A Szabadka város költségvetéséből 2020-ig nem tervez támogatást.

A 2019-es költségvetésből származó egyéb bevételeken belül 484.260,30 összegre számíthatunk - pénzeszközöket - a közmunka végrehajtására vonatkozó előirányzatokról szóló, 2019. évi II-401-845 / 2019 sz. határozat alapján, 2019. július 8. MegvalósításA 434.242,78 volt. A megvalósítás kevesebb, mint a tervezett, mert problémát okoztak a temetőkben dolgozni hajlandó személyek megtalálása, ezért kevesebb munkanapot és a közmunkákban átmenetileg végzett munka kompenzációjának teljes összegét fizették ki.

|  |  |  |  |  | 4. melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZUBVENCIÓK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dinárban |
| 01.01-12.31.2019.године |  |  |  |  |  |
| Bevételek | Tervezett | Átcsoportosítva a költségvetésből | Teljesítve (Becslés) | Fennmaradt | Az előző években el nem költött pénzeszközeinek összege (az előzőekhez képest) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Szubvenciók | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |
| Egyéb költségvetési bevételek * | 484.260,30 | 434.242,78 | 434.242,78 |  |  |
| ÖSSZESEN | 684.260,30 | 634.242,78 | 634.242,78 |  |  |
|  |  |  |  | dinárban |  |
| Terv 2020.01.01-12.31. |  |  |  |  |  |
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Szubvenciók |  |  |  |  |  |
| Egyéb költségvetési bevételek * |  | 142.096,12 | 342.164,18 | 484.260,30 |  |
| ÖSSZESEN |  | 142.096,12 | 342.164,18 | 484.260,30 |  |

* A költségvetés egyéb bevételei nem támogatásokból származó bevételek (pl. A költségvetésből származó források elosztása közfelhívás alapján, pályázatok stb.).

|  |  |  |  |  |  |  | 5. melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALKAMAZOTTAK KÖLTSÉGEI |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dinárban |
| S.sz. | Alkalmazottak költségei | Terv 2019.01.01-12.31 | Becslés .2019.01.01-12.31. | Terv 2020.01.01-31.03. | Terv 2020.01.01-30.06. | Terv 2020.01.01-30.09. | Terv 2020.01.01-12.31. |
| 1. | A kereset NETTÖ tömege (alkalmazottat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset) | 18.408.673,00 | 16.772.203,95 | 5.601.845,00 | 11.212.304,00 | 16.779.692,00 | 22.363.591,00 |
| 2. | A kereset BRUTTÓ 1 tömege (alkalmazottat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset) | 25.314.000,00 | 23.216.108,75 | 7.844.340,00 | 15.700.968,00 | 23.496.153,00 | 31.314.892,00 |
| 3. | A kereset BRUTTÓ 2 tömege (munkáltatót terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset) | 29.845.212,00 | 27.197.671,38 | 9.237.110,00 | 18.488.616,00 | 27.668.142,00 | 36.875.260,00 |
| 4. | Alkalmazottak létszáma, nyilvántartás szerint – ÖSSZESEN* | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 4.1. | - határozatlan idejű munkaviszony | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 4.2. | - határozott idejű munkaviszony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Megbízási szerződés utáni díjazás | 148.000,00 | 123.417,72 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 6 | Megbízási szerződés alapján díjazottak száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Szerzői jogi szerződéssel rendelkezők díjazása |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szerzői jogi szerződéssel rendelkező dijazottak száma |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés alapján foglalkoztatottak díjazása | 5.603.400,00 | 3.045.530,71 | 721.951,00 | 1.443.903,00 | 2.165.854,00 | 2.887.805,00 |
| 10 | Időszakos és időnkénti mv. szerződés alapján díjazott foglalkoztatottak száma - összesen | 90 | 57 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 10a | Időszakos és időnkénti mv. szerződés alapján díjazott foglalkoztatottak száma – összesen - havonta | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Természetes személyek díjazása egyéb szerződések alapján |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Egyéb szerződés alapjándíjazottak száma |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Közgyűlési tagok díjazása |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Közgyűlési tagok száma |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Igazgatóbizottság tagjainak díja | 1.681.224,00 | 1.349.799,16 | 420.306,00 | 840.612,00 | 1.260.918,00 | 1.681.224,00 |
| 16 | Igazgatóbizottság tagjainak száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Audit bizottság tagjainak díja |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Audit bizottság tagjainak száma * |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Alkalmazottak szállitása a munkahelyre és vissza | 1.380.000,00 | 801.440,39 | 345.000,00 | 690.000,00 | 1.035.000,00 | 1.380.000,00 |
| 20 | Napidíjak az üzleti útakon | 100.000,00 | 97.948,42 | 25.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 |
| 21 | Költségtérítés az üzleti útakon | 271.000,00 | 183.273,33 | 67.750,00 | 135.500,00 | 203.250,00 | 271.000,00 |
| 22 | Végkielégítés nyugdíjazáskor | 350.000,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Racionalizált végkielégítés | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Jubileumi díjak | 345.000,00 | 345.000,00 |  |  | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 25 | Kedvezményezettek száma | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |
| 26 | Elszállásolás és étkeztetés terepen |  |  |  |  |  |  |
| 27 | A munkavállalók és a munkavállalók családtagjainak támogatása | 400.000,00 |  | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| 27a | Szolidáris segély az alkalmazottak részére a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére összhangban a kollektív szerződéssel | 1.490.000,00 | 1.277.222,10 |  | 745.000,00 |  | 1.490.000,00 |
| 28 | Ösztöndíjak |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek részére | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 120.000,00 |

* jelentési utolsó napjának elkészítésének alkamazottak/tagog száma

** 5-28 poziciók kimutatása bruttó pénz egység összegben van kimutatva

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy.

Az Alkalmazottak költségeik  megvalósítása, azaz becslése 2019-ben:

1. – 4. A táblázatban szereplő alkamazottak költségei az 1-es rendszámtól az 4-ös rendszámig a tervezett értékek keretein belül vannak.A személyzeti nyilvántartásban az alkalmazottak teljes száma alacsonyabb a tervhez viszonyítva, mivel az megüresedést egy jogi szaktanácsadó, valamint a segélymunkás, aki az öregségi nyugdíj feltételeit teljesítette. A nettó, bruttó 1 és bruttó 2 jövedelem összege arányosan alacsonyabb a 2019-es tervnél.

5. - 6. 2019-ben Megbízási szerződés alapján egy személy volt angazsálva, az információs alrendszerek frissítésére. A kapcsolódó adókkal és járulékokkal fizetett díjazás összege a tervezett 2019-es összegen belül van.

9. Az ideiglenes munkaszerződéses alapján kifizetett járulékok összege alacsonyabb, mert késet az ilyen munkahelyeken való alkalmazás, mivel a temetkezési tevékenységet végzőket nehéz találni.

10а. Időszakos és időnkénti mv. szerződés alapján díjazott foglalkoztatottak száma – összesen - havonta – Tervezett szám 8 (nyolc) teljesítve viszont 5 (öt).

17. A Felügyelő Bizottság tagjainak kifizetett térítmény összege a tervezettnél alacsonyabb, mivel a felügyelő bizottság három tagjának egyike nincs munkaviszonyban, és e miatt az egészségbiztosításért, a személyi jövedelemadóért és a PIO-nak járó hozzájárulások összege alacsonyabb a tervnél. A tervezett összeg két munkaviszony nélkülire és egy munkavisznyban valóra tervezett.

19. Az alkalmazottak szállítása a munkhelyre és vissza költségei tervezettnél alacsonyabbak, kevesebb alkalmazott, az éves szabadság használata és a 30 napig tartó betegszabadság okán.

21. Költségtérítés az üzleti útakon megtérítését a tervezett összegen belül lettek kifizetve. Az üzleti úton felmerülő költségek visszatérítése főleg az autópályadíjak költsége, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre, amikor Újvidékre szállítják a Törvényszéki Intézetbe, ahonnan ugyanazon a napon visszatérnek, és ezen költségek elkérűlhetetlenek.

22. Végkielégítés nyugdíjazáskor nem lett kifizetve 2019-ben, mivel egy alkamazott ssem teljesítette a t9rvényes feltételeket.

26. A munkavállalók és a munkavállalók családtagjainak támogatása nem lett kifizetve 2019-ben, mivel nem volt kérvényező.

26 а. Szolidáris segély az alkalmazottak részére a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére tervezettnél kevesebb lett kifizetve, mert 32 alkalmazott számára let tervezve, de 29 alkamazott számára let teljesítve, a Szerb Köztársaság területén a kommunális szolgáltatások területén működő közvállalkozásokra vonatkozó különleges kollektív szerződés II. mellékletével összhangban

28. A munkavállalók és más természetes személyek egyéb költségtérítései a tervvel összhangban valósultak meg.

Az Alkalmazottak költségeik tervezése 2020-ra

1.-3. A tervezett bruttó 1 fizetés tartalmazza a munkából származó jövedelmet, munkaévek utáni térítményt, plusz egy év szolgálat; a munkaszüneti napokon és ünnepi munkát; túlóra kompenzációja; étkezési díjat; az igénybevétel megtérítését, amelyet a bérek kiszámításának és fizetésének, azaz a közpénzek használóinak bére és egyéb tartós javadalmazása kiszámításának és kifizetésének alapjairól szóló ideiglenes szabályozásról szóló törvénynek megfelelően terveznek („SzK Hivatalos Közlöny”, 86/2019. szám); Döntések a 2020 januári és december közötti időszakra vonatkoztatott, 172,54 RSD óránkénti minimális munkavégzési ár összegéről, az adók és járulékok nélkül (SzK Hivatalos Közlöny, 65/2019); Különleges kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén a közművekről (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének száma 27/2015, 36/2017 - I. melléklet és 5/2018 - II. Melléklet); Kollektív szerződés a „Pogrebno” Szabadka közüzemi társaság munkáltatójával, 2017. szeptember 6. és a „Pogrebno” közmű társaság munkáltatójával kötött kollektív szerződés melléklete, Szabadka, 2018. április 10, 12/2. évben. A regressziós kompenzáció összege a Szerb Köztársaságban alkalmazottanként fizetett átlagos fizetés 75% -ának felel meg, a statisztikákért felelős köztársasági hatóság legutóbbi, közzétett adatai szerint, az előző évre vonatkozóan. Az így meghatározott éves lehívási összeget 33 000,00 rögzített összeggel növelték, adók és járulékok nélkül, a Szerb Köztársaság területén a 2019. december 11-én aláírt közüzemi kollektív szerződés III. Mellékletének rendelkezései alapján.

4. Alkamazottak száma a 2019-es terv szintjén van.

5. A Felügyelő Bizottság tagjainak térítményét azonos szinten tervezzük mint 2019-re.

9. Az ideiglenes és alkalmi munkákra vonatkozó szerződés szerinti tértímények összegét havi 4 foglalkoztatott számára tervezett.

A temetési üzletágban dolgozni hajlandó személyek megtalálásának nehézségei miatt, valamint a vállalatban való hosszabb vállalkozásuk miatt kisebb számú végrehajtó szerepel a tervekben.

17. A Felügyelő Bizottság tagjainak térítménye ugyanabban az összegben tervezett, mint 2019-ben, két tag és a Felügyelő Bizottság elnöke számára, és összhangban a bérek kiszámításának és kifizetésének alapjainak, azaz a közpénzek használóinak bére és egyéb állandó díjazása alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetésével (« SzK Hivatalos Közlöny », 86/2019. sz).

19. Az alkamazottak munkába szállítása a 2019-es évhez hasonlóan, a valós igényeknek megfelelően tervezett.

20. A tervezett napidíjak a hivatalos úton ugyanazon szinten tervezzük mint a 2019-es évre.

22. A nyugdíj végkielégítésére előirányzott összeget nem tervezett, mivel 2020-ban nincs olyan alkalmazott, aki jogosult nyugdíjra.

23. Jubileumi díjak a tervek szerint négy alkalmazott van: 3 olyan alkalmazott, aki 10 éves folyamatos munkatapasztalattal rendelkezik a munkáltatóval - 1 átlagbér; 1 alkalmazott, aki 20 év folyamatos munkatapasztalattal rendelkezik a munkáltatóval - 2 átlagos fizetés, mind a szabadkai „Pogrebno” KKV munkáltatójával kötött 12/4 sz. kollektív szerződésnek megfelelően, 2017. szeptember 6.

26. Segély a munkavállalóknak és a munkavállalók családjainak ugyan azon szinten tervezett mint 2019-ben.

26 а. Szolidaritási segítség a munkavállalók számára a kedvezőtlen anyagi helyzet mérséklése érdekében A tervek szerint a munkavállalókra jutó adók és járulékok összege évente 41 800,00 dinár lesz, a Szerb Köztársaság területén működő közhasznú vállalkozásokra vonatkozó különleges kollektív szerződés II. 2017. december és belső renedeletek alapján.

28. A munkavállalók és más természetes személyek egyéb költségelőnyeit ugyanolyan mértékben tervezettek, mint 2019-ben

# V  TERVEZETT NYERESÉG ELOSZTÁSA, ILLETVE A TERVEZETT VESZTESÉGEK FEDEZETE

Tekintettel, hogy 2019. év végén várható nyereség, a tervezett nyereségfelosztás összhangban lesz a Szerb Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 84/2019 sz.), rendelet alapján, amely meghatározza az éves üzleti program elemeit a 2020-ra, azaz a hároméves üzleti programot a 2020-2022 közötti időszakra, az általános érdekű tevékenységet folytató állami vállalkozások és egyéb szervezeti formákra ("SzK Hivatalos Közlöny", 74/2019. szám), amely alapján elfogadott a 2020-ra szóló éves üzleti programok elkészítésére vonatkozó iránymutatás, illetve a Szabadka Város 2020. Költségvetési Határozat, amely alapjána a közvállalatok a részarányos nyereségük 70%-át a 2019. Záróegyenleggel összhangban, be kell hogy fizessék a Szabadka Város költségvetésébe.

A 2019-es nettó nyereség szintjének és 2020-as eloszlásának meghatározása a következő:

| 5. táblázat |  |  |
| --- | --- | --- |
| S.sz. | Leírás | Összeg |
| 1. | Össbevételek | 95.274.958,89 |
| 2. | Összkiadások | 85.099.399,82 |
| 3. | Nyereség (1 – 2) | 10.175.559,07 |
| 4. | Nyereségi adó 15% | 1.526.333,86 |
| 5. | Nettó nyereség | 8.649.225,21 |
| 6. | - 70% alapító részére | 6.054.457,65 |
| 7. | - 30% a vállalat működésére - befektetések | 2.594.767,56 |

A táblázat a 2019-es becsült eredménykimutatás alapján vannak kimutatva az adatok. A vállalat a nyereség egy részét beruházásokra szánja, elsősorban az urnák, rosariumok, a Sétaerdei temetőben, a Bajai és a Kéri temetőben található parterkazetták emelésére és rendezésére, valamint az első parkosított temető építésére vonatkozó előkészítő munkákra a Bajai temető bővített részén.

A korábbi években realizált nyereség a következőképpen lett felhaszálva

1. 2014-ben a nettó nyereséget 8,220,119,51 RSD összegben realizáltodott, ebből 50% -ot, vagy is RSD 4,110,059,76-ot alapítónak fizette be Szabadka városának számlájára, míg a fennmaradó 50% -ot és 4.110.059,76-ot, 2015-ben a cég üzleti tevékenységire használta fel, és ebből a sírok építését végezte.

2. 2015-ben a nettó nyereség 682,707,99 dinár volt, amelyből 50% és 341.354,00 dinárt fizetett ki Szabadka városának számlájár,a mint alapítójűnak, míg a fennmaradó 50% és 341,353,99 dinárt a cég üzleti tevékenységére használta - befektetésekre 2016-ban, és e forrásokat részben a Kéri temető igényeinek megfelelő digitális csengőhangok megvásárlására és telepítésére, valamint a Bajai temetőben lévő helyi beton utak építésére fordította, mivel a beruházás értéke meghaladja a fennmaradó nyereség részé.

3. 2016-ban 9 546 615,19 dinár nettó nyereség lett megvalósítva, amelyből 70% -ot vagy is 6 682 630,63 dinárt fizetett be Szabadka városának számlájára,  mint alapítójának, a fennmaradó 30% -ot és 2,863,984,56 dinárt a vállalat üzleti tevékenységeire használta – befektetés ként 2017-ben. A pénzeszközöket egy VW hűtőberendezéssel rendelkező gépkocsi megvásárlására költött, az elhunyt szállítására szolgáló gépjűrműt, amelynek értéke meghaladja a vállalatra jutó nyereséget, és a különbséget a társaság saját forrásaiból fedezte.

4. 2017-ben a nettó nyereség 1,258,072,37 dinárt ért el, ebből 70% és 880.650,66 dinár került kifizetésre Szabadka városának számlájára, mint alapítónak, míg a fennmaradó 30% és 377,421,71 dinár került felhasználásra. a beruházások finanszírozása 2018-ban. Új tehergépjármű megvásárlása - teherautó, és a realizált nyereség feletti értékének egy része a társaság saját forrásaiból fedezte.

5. 2018-ban 2.346.707,43 dinár nettó nyereséget értünk el, ebből 70% -ot az az 1.642.695,20 dinár be lett fizetve a Szabadka város alapítójának számlájára, a fennmaradó 30% -ot, az az 704.012,23 RSD-t 2019-ben a beruházások finanszírozására lett felhasználva. Új WV Up teherautót lett beszerezve, és a nyereség feletti érték egy részét a vállalat saját forrásaiból finanszíroztáa.

- VI  BÉREK ÉS FOGLÁLKOZTATÁSOK TERVEZET

## 6.1. Alkamazottak összetétele osztályokként / működési egységek szerint

| 6. melléklet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkamazottak összetétele osztályokként / működési egységek szerint 2019.12.31-én |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | Részleg/ Szervezeti egység | Број систематизованих радних места | Végrehajtók szűma | ASzem. Nyílvántartás alapján | Határozatlan időre alkalmazottak száma | Határozott időre alkalmazottak száma |
| 1 | Értékesítési és pénztári tevékenység | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | Pénzügyi tevékenység | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 3 | Kriptaépítés Temetési szolgáltatás | 6 | 20 | 17 | 17 | - |
| 4 | Temetkezési kellékek értékesítéseés szállítási szolgáltatás | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| ÖSSZESEN: |  | 16 | 31 | 28 | 27 | 1 |

## 6.2. Alkamazottak végzetségi, életkori és nemi összetétele és munkaviszonyban eltöltött évek, illetve a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak végzettségi és nemi összetétele

7. melléklet

| Végzetségi összetétel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Leírás | Alkamazottak |  | Felügyelő bizottség / Közgyűlés |  |
|  |  | 2019.12.31. napi állás | 2020.12.31. napi állás | 2019.12.31. napi állás | 2020.12.31. napi állás |
| 1 | Egyetemi végzettséggel rendelkező | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Főiskolai végzettséggel rendelkező | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Magas szak- képzettséggel rendelkező | - | - |  |  |
| 4 | Közép- iskolai végzettséggel rendelkező | 5 | 6 |  |  |
| 5 | Szak- képzettséggel rendelkező | 10 | 12 |  |  |
| 6 | Félszak-képzettséggel rendelkező | 8 | 9 |  |  |
| 7 | Szakképzetlen | - | - |  |  |
| ÖSSZESEN |  | 28 | 32 | 3 | 3 |

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy.

| Életkori összetétel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak száma 2019.12.31. | Alkalmazottak száma 2020.12.31. |
| 1 | 30 évig | 3 | 2 |
| 2 | 30 – 40-ig | 3 | 7 |
| 3 | 40 – 50-ig | 12 | 12 |
| 4 | 50 - 60-ig | 9 | 10 |
| 5 | 60 felett | 1 | 1 |
| ÖSSZESEN |  | 28 | 32 |
| Átlag életkor |  | 45,11 | 44,09 |

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy.

| Nemek szerinti összetétel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Leírás | Alkamazottak |  | Felügyelő bizottség / Közgyűlés |  |
|  |  | 2019.12.31. napi állás | 2020.12.31. napi állás | 2019.12.31. napi állás | 2020.12.31. napi állás |
| 1 | Férfi | 19 | 23 | 1 | 1 |
| 2 | Nő | 9 | 9 | 2 | 2 |
| ÖSSZESEN |  | 28 | 32 | 3 | 3 |

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy.

| Munkaviszonyban való kimutatás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Leírás | Alkalmazottak száma 2019.12.31. | Alkalmazottak száma 2020.12.31.. |
| 1 | 5 évig | 2 | 2 |
| 2 | 5 - 10-ig | 5 | 9 |
| 3 | 10 - 15-ig | 5 | 5 |
| 4 | 15 - 20-ig | 2 | 2 |
| 5 | 20 - 25-ig | 7 | 7 |
| 6 | 25 - 30-ig | 1 | 1 |
| 7 | 30 - 35-ig | 5 | 5 |
| 8 | 35 felett | 1 | 1 |
|  | ÖSSZESEN | 28 | 32 |

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy.

## 6.3. Szabad és megüresedet munkahelyeke és külön foglalkoztatás

| S.sz. | Távozás alapja/alkalmazottak felvétele | Alkamazottak száma |  | S.sz. | Távozás alapja/alkalmazottak felvétele | Alkamazottak száma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.12.31. napi állás * | 28 |  |  | 2019.06.30. napi állás | 32 |  |
|  | Alkalmazottak távozása 2019.01.01-09.30. Időszakban |  |  |  | Alkalmazottak távozása 2020.09.07.01-09.30. időszakban |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Alkalmazottak felvétele 2020.01.01-03.31. időszakban | 4 |  |  | Alkalmazottak felvétele 2020.07.01-09.30. időszakban |  |  |
| 1 | Megüresedet munkahely feltöltése előzetes jóváhagyással | 4 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2020.03.31. napi állás | 32 |  |  | 2020.09.30. napi állás | 32 |  |
| S.sz. | Távozás alapja/alkalmazottak felvétele | Alkamazottak száma |  | S.sz. | Távozás alapja/alkalmazottak felvétele | Alkamazottak száma |  |
|  | 2020.03.31. napi állás | 32 |  |  | 2020.09.30. napi állás | 32 |  |
|  | Alkalmazottak távozása 2020.04.01-06.30. időszakban |  |  |  | Alkalmazottak távozása 2020.10.01-12.31. időszakban |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Alkalmazottak felvétele 2020.04.01-06.30. időszakban |  |  |  | Alkalmazottak felvétele 2020.10.01-12.31. időszakban |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2020.06.30. napi állás | 32 |  |  | 2020.12.31. napi állás | 32 |  |

Az ábrázolt táblázatban az alkalmazottak mellett az igazgató is szerepel, mint meghatatározott időre kinevezet személy

A megüresedett állások betöltése (jogi ügyekben részt vevő szakértő, valamint a temetőben segédmunkás állás - három végrehajtó állás) 2020 első negyedévében a tervek szerint kerül sor a közszektorban dolgozók maximális létszámának meghatározására szolgáló módszerről szóló törvénynek (a SzK Hivatalos közlöny 68/2015, 81/2016-AB határozat és 95/2020), valamint az új foglalkoztatáshoz és a közpénzek használóival történő további munkavállaláshoz való hozzájárulás megszerzésének eljárásáról szóló rendelet („ A SzKHivatalos Közlöny ”, 113/2013, 21 / 2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 és 59/2015).

| HÓNAP | TERVEZETT BÉRTÖMEG A 2019. ÜZLETI TERV ALAPJÁN | KIFIZETETT BÉRTÖMEG 2019. | ALKAMAZOTTAK ÖSSZSZÁMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A 2019. ÜZLETI TERV | A 2019. ÜZLETI TERV |
| Január | 2.109.500,00 | 1.838.779,66 | 32 | 26 |
| Február | 2.109.500,00 | 1.863.413,76 | 32 | 28 |
| Március | 2.109.500,00 | 1.909.579,61 | 32 | 29 |
| Április | 2.109.500,00 | 1.986.779,52 | 32 | 26 |
| Május | 2.109.500,00 | 1.909.779,42 | 32 | 27 |
| Június | 2.109.500,00 | 1.909.499,48 | 32 | 28 |
| Július | 2.109.500,00 | 1.989.499,43 | 32 | 29 |
| Augusztus | 2.109.500,00 | 1.994.779,66 | 32 | 29 |
| Szeptember | 2.109.500,00 | 1.953.499,47 | 32 | 28 |
| Október | 2.109.500,00 | 1.953.499,58 | 32 | 28 |
| November | 2.109.500,00 | 1.953.499,58 | 32 | 28 |
| December | 2.109.500,00 | 1.953.499,58 | 32 | 28 |
| ÖSSZESEN | 25.314.000,00 | 23.216.108,75 | 384 | 334 |

## 6.4. Keresetek kifizetésére szolgáló eszközök

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kifizetett kereset tömege, alkalmazottak száma, havi kereset havi lebontásban 2019. *- Bruttó 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dinárban |
|  | Fizetések | ÖSSZESEN |  |  | RÉGI ALAKALMAZOTTAK** |  |  | ÚJ ALKALMAZOTTAK |  |  | VÁLLALATI VEZETÉS |  |  |
|  |  | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset |
|  | I | 26 | 1.838.779,66 | 70.722,29 | 25 | 1.683.999,70 | 67.359,99 |  |  |  | 1 | 154.779,96 | 154.779,96 |
|  | II | 28 | 1.863.413,76 | 66.550,49 | 27 | 1.708.633,83 | 63.282,73 |  |  |  | 1 | 154.779,93 | 154.779,93 |
|  | III | 29 | 1.909.579,61 | 65.847,57 | 28 | 1.754.799,67 | 62.671,42 |  |  |  | 1 | 154.779,94 | 154.779,94 |
|  | IV | 26 | 1.986.779,52 | 76.414,60 | 25 | 1.831.999,52 | 73.279,98 |  |  |  | 1 | 154.780,00 | 154.780,00 |
|  | V | 27 | 1.909.779,42 | 70.732,57 | 26 | 1.754.999,43 | 67.499,98 |  |  |  | 1 | 154.779,99 | 154.779,99 |
|  | VI | 28 | 1.909.499,48 | 68.196,41 | 27 | 1.754.719,52 | 64.989,61 |  |  |  | 1 | 154.779,96 | 154.779,96 |
|  | VII | 29 | 1.989.499,43 | 68.603,43 | 28 | 1.834.719,45 | 65.525,69 |  |  |  | 1 | 154.779,98 | 154.779,98 |
|  | VIII | 29 | 1.994.779,66 | 68.785,51 | 28 | 1.839.999,67 | 65.714,27 |  |  |  | 1 | 154.779,99 | 154.779,99 |
|  | IX | 28 | 1.953.499,47 | 69.767,84 | 27 | 1.798.719,53 | 66.619,24 |  |  |  | 1 | 154.779,94 | 154.779,94 |
|  | X | 28 | 1.953.499,58 | 69.767,84 | 27 | 1.798.719,60 | 66.619,24 |  |  |  | 1 | 154.779,98 | 154.779,98 |
|  | XI | 28 | 1.953.499,58 | 69.767,84 | 27 | 1.798.719,60 | 66.619,24 |  |  |  | 1 | 154.779,98 | 154.779,98 |
|  | XII | 28 | 1.953.499,58 | 69.767,84 | 27 | 1.798.719,60 | 66.619,24 |  |  |  | 1 | 154.779,98 | 154.779,98 |
|  | ÖSSZESEN | 334 | 23.216.108,75 | 834.924,24 | 322 | 21.358.749,12 | 796.800,65 |  |  |  | 12 | 1.857.359,63 | 1.857.359,63 |
|  | ÁTLAG | 27,83 | 1.934.675,73 | 69.577,02 | 26,83 | 1.779.895,76 | 66.400,05 |  |  |  | 1 | 154.779,97 | 154.779,97 |
|  | *kifizetés az év végéi becsléssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **régi alkamzottak 2019. évben azok az alkalmazottak akik munkaviszonyban voltak előző év decemberében. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Kifizetett kereset tömege, alkalmazottak száma, havi kereset havi lebontásban 2020. évre - Bruttó 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dinárban |
|  | Fizetések | ÖSSZESEN |  |  | RÉGI ALAKALMAZOTTAK* |  |  | ÚJ ALKALMAZOTTAK |  |  | VÁLLALATI VEZETÉS |  |  |
|  |  | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset |
|  | I | 32 | 2.635.261,00 | 82.351,91 | 31 | 2.460.295,00 | 79.364,35 |  |  |  | 1 | 174.966,00 | 174.966,00 |
|  | II | 32 | 2.610.684,00 | 81.583,88 | 31 | 2.434.968,00 | 78.547,35 |  |  |  | 1 | 175.716,00 | 175.716,00 |
|  | III | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | IV | 32 | 2.647.549,00 | 82.735,91 | 31 | 2.472.583,00 | 79.760,74 |  |  |  | 1 | 174.966,00 | 174.966,00 |
|  | V | 32 | 2.610.684,00 | 81.583,88 | 31 | 2.434.718,00 | 78.539,29 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | VI | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | VII | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | VIII | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | IX | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | X | 32 | 2.598.395,00 | 81.199,84 | 31 | 2.422.429,00 | 78.142,87 |  |  |  | 1 | 175.966,00 | 175.966,00 |
|  | XI | 32 | 2.610.684,00 | 81.583,88 | 31 | 2.434.968,00 | 78.547,35 |  |  |  | 1 | 175.716,00 | 175.716,00 |
|  | XII | 32 | 2.609.660,00 | 81.551,88 | 31 | 2.433.944,00 | 78.514,32 |  |  |  | 1 | 175.716,00 | 175.716,00 |
|  | ÖSSZESEN | 384 | 31.314.892,00 | 978.590,38 | 372 | 29.206.050,00 | 942.130,65 |  |  |  | 12 | 2.108.842,00 | 2.108.842,00 |
|  | ÁTLAG | 32 | 2.609.574,33 | 81.549,20 | 31 | 2.433.837,50 | 78.510,89 |  |  |  | 1 | 175.736,83 | 175.736,83 |
|  | *régi alkamzottak 2020. évben azok az alkalmazottak akik munkaviszonyban voltak előző év decemberében. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kifizetett kereset tömege, alkalmazottak száma, havi kereset havi lebontásban 2020. évre - Bruttó 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dinárban |
| Fizetések | ÖSSZESEN |  |  | RÉGI ALAKALMAZOTTAK* |  |  | ÚJ ALKALMAZOTTAK |  |  | VÁLLALATI VEZETÉS |  |  |
|  | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset | Alkalmazottak száma | Bértömeg | Havi kereset |
| I | 32 | 3.103.030,00 | 96.969,69 | 31 | 2.898.057,33 | 93.485,72 |  |  |  | 1 | 204.972,67 | 205.851,00 |
| II | 32 | 3.074.238,00 | 96.069,94 | 31 | 2.868.386,71 | 92.528,60 |  |  |  | 1 | 205.851,29 | 205.851,00 |
| III | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| IV | 32 | 3.117.426,00 | 97.419,56 | 31 | 2.912.453,33 | 93.950,11 |  |  |  | 1 | 204.972,67 | 205.851,00 |
| V | 32 | 3.074.238,00 | 96.069,94 | 31 | 2.868.093,83 | 92.519,16 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| VI | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| VII | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| VIII | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| IX | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| X | 32 | 3.059.842,00 | 95.620,06 | 31 | 2.853.697,83 | 92.054,77 |  |  |  | 1 | 206.144,17 | 205.851,00 |
| XI | 32 | 3.074.238,00 | 96.069,94 | 31 | 2.868.386,71 | 92.528,60 |  |  |  | 1 | 205.851,29 | 205.851,00 |
| XII | 32 | 3.073.038,00 | 96.032,44 | 31 | 2.867.186,71 | 92.489,89 |  |  |  | 1 | 205.851,29 | 205.851,00 |
| ÖSSZESEN | 384 | 36.875.260,00 | 1.152.351,88 | 372 | 34.404.751,60 | 1.109.830,70 |  |  |  | 12 | 2.470.508,40 | 2.470.212,00 |
| ÁTLAG | 32 | 3.072.938,33 | 96.029,32 | 31 | 2.867.062,63 | 92.485,89 |  |  |  | 1 | 205.875,70 | 205.851,00 |
| *régi alkamzottak 2020. évben azok az alkalmazottak akik munkaviszonyban voltak előző év decemberében. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SzK költségvetésébe befizetésre kerülú összeg

|  |  |  |  |  | 9а melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELSZÁMOLÁSI ÉS FIZETÉSI TERV ÉS KÖLTSÉGVETÉSBE VALO BEFIZETÉSI TERV 2020-ra |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dinárban |
| Hónap | 2019. kifizetett Bruttó 2 | Költségvetésébe befizetésre kerülú összeg 2019. | Tervezett Bruttó2 2020. törvény alkalmazása előtt | Tervezett Bruttó2 2020. törvény alkalmazását kovetően | Költségvetésébe befizetésre kerülú összeg tervezete 2020. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| I | 2.236.094,22 | 78.076,85 | 3.103.030,00 | 3.103.030,00 |  |
| II | 2.270.791,58 | 83.915,39 | 3.074.238,00 | 3.074.238,00 |  |
| III | 2.329.521,75 | 88.562,23 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| IV | 2.410.091,64 | 78.692,44 | 3.117.426,00 | 3.117.426,00 |  |
| V | 2.320.139,79 | 78.946,23 | 3.074.238,00 | 3.074.238,00 |  |
| VI | 2.333.468,63 | 92.602,97 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| VII | 2.427.784,75 | 93.199,16 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| VIII | 2.424.300,10 | 83.528,71 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| IX | 2.380.728,46 | 88.316,81 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| X | 2.021.583,49 | 92.657,64 | 3.059.842,00 | 3.059.842,00 |  |
| XI | 2.021.583,49 | 92.657,64 | 3.074.238,00 | 3.074.238,00 |  |
| XII | 2.021.583,48 | 92.657,64 | 3.073.038,00 | 3.073.038,00 |  |
| ÖSSZESEN | 27.197.671,38 | 1.043.813,71 | 36.875.260,00 | 36.875.260,00 |  |

** A közpénzek kedvezményezetteinek fizetése, azaz a bérek és egyéb állandó fizetések kiszámításának és kifizetésének alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény („SzK Hivatalos Közlöny”, 86/2019. Szám).

|  |  |  |  |  | 9б melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fizetett és tervezett keresetek terjedelme |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dinárban |
|  |  | Kifizetve 2019. |  | Terv 2020. |  |
|  |  | Bruttó1 | Nettó | Bruttó1 | Nettó |
| Vezetés nélküli alkalmazottak | Legalacsonyabb bér | 47.473,34 | 34.808,81 | 61.616,75 | 44.723,33 |
|  | Legmagasabb bér | 98.403,06 | 70.510,54 | 107.501,40 | 76.888,48 |
| Vezetés | Legalacsonyabb bér | 154.779,99 | 110.030,77 | 175.716,00 | 124.707,00 |
|  | Legmagasabb bér | 154.779,99 | 110.030,77 | 175.716,00 | 124.707,00 |

A kifizetett legmagasabb és legalacsonyabb jövedelem tartaémazza az összes jövedelmet, amely az alapjövedelem mellett magában foglalja a meleg étkezést, az igénybevételt, a korábbi munkát és a munkajogi törvény egyéb elemeit is.

## 6.5. Felügyelőbizottság / Közgyűlés térítménye

| 10. melléklet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felügyelőbizottság / Közgyűlés térítménye nettó összegben |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dinárban |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hónap | Felügyelőbizottság / Közgyűlés - Teljesítve 2019. |  |  |  | Felügyelőbizottság / Közgyűlés - Terv 2020. |  |  |  |
|  | Teljes összeg | Elnök térítménye | Tag térítménye -munkaviszonyban | Tagok száma | Teljes összeg | Elnök térítménye | Tag térítménye -munkaviszonyban | Tagok száma |
|  | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| II | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| III | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| IV | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| V | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VI | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VII | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VIII | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| IX | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| X | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| XI | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| XII | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| ÖSSZESEN | 924.000,00 | 324.000,00 | 300.000,00 | 24 | 960.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 24 |
| ÁTLAG | 77.000,00 | 27.000,00 | 25.000,00 | 2 | 80.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 2 |

A Felügyelő Bizottság tagajainak járó díjat növelés nélkül terveztük meg a 2015., 2016.. 2017 és 2018. évhez viszonyítva A Szabadka Város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak járó díj összegének megállapításáról szóló I-00-022-81/2014. szám alatti határozat összhangban van A közvállalatok felügyelő bizottságaiban való munka utáni díj összegének megállapítására vonatkozó kritériumokról és mércékről szóló határozattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 102/2016. szám).

Az elnök díjazása havonta nettó 30.000,00 dinár, а tagok esetében pedig nettó 25.000,00 dinár.

| Felügyelőbizottság / Közgyűlés térítménye bruttó összegben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dinárban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hónap | Felügyelőbizottság / Közgyűlés – Teljesítve 2019. |  |  |  |  |  | Felügyelőbizottság / Közgyűlés - Terv 2020. |  |  |  |  |  |
|  | Teljes összeg | Elnök térítménye * | Tag térítménye -munkaviszonyban | Tag térítménye -munkaviszonyon kívül | Tagok száma | Költségvetésbe való befizetés | Teljes összeg | Elnök térítménye * | Tag térítménye -munkaviszonyban | Tag térítménye -munkaviszonyon kívül | Tagok száma | Költségvetésbe való befizetés |
|  | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | 127.766,11 | 42.721,52 | 39.556,96 | 45.487,63 | 2 | 4.746,83 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| II | 127.766,11 | 42.721,52 | 39.556,96 | 45.487,63 | 2 | 4.746,83 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| III | 134.171,23 | 49.126,64 | 39.556,96 | 45.487,63 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| IV | 134.171,23 | 49.126,64 | 39.556,96 | 45.487,63 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| V | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| VI | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| VII | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| VIII | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| IX | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| X | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| XI | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| XII | 128.240,56 | 49.126,64 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | 5.458,51 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |
| ÖSSZESEN | 1.349.799,16 | 576.709,44 | 474.683,52 | 498.406,20 | 24 | 64.078,76 | 1.681.224,00 | 667.021,80 | 474.683,52 | 539.518,68 | 24 |  |
| ÁTLAG | 112.483,26 | 48.059,12 | 39.556,96 | 41.533,85 | 2 | 5.339,90 | 140.102,00 | 55.585,15 | 39.556,96 | 44.959,89 | 2 |  |

Tiszteletben tartva a fizetések, illetve keresetek és egyéb állandó bevételek elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014. szám)  2019-ben a Felügyelő Bizottság elnöke díját 10% -os nettó díjjal csökkentettük, 27.000,00 RSD-ra. A 2019. évi törvény alapján a költségvetésbe befizetett összeg 64.078,76 RSD. A Felügyelő Bizottság elnökének kompenzációja a bérek kiszámításának és kifizetésének alapjainak, azaz a közpénzek kedvezményezetteinek bére és egyéb állandó díjazása kiszámításának alapjairól szóló törvény megszűnéséről szóló törvénynek megfelelően (2020. évi közlemény, SzK, 86/2019).

6.6. Az Audit Bizottság munkájáért fizetendő díjak

A Szabadkai Pogrebno KKV nincs audit bizottsáag, és nincsenek tervei a Bizottság munkájáért térítményt fizetni a közvállalkozásokról szóló törvénynek („A Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja” 15/2016) szerint.

VII  HITELKÖTELEZETTSÉGEK

# A Szabadkai Pogrebno KKV az előző években sosem vállalt hitelkötelezettséget és továbbra sem tervez vállalni hitelkötelezettséget a vállalat terhére.

# 2019-ban a vállalat nem tervezz igényelni bármi féle hitelt a kereskedelmi bankoktól mivel fizetőképes és szolvens.

- VIII TERVEZETT BESZERZÉSEK

8.1. Terveztt pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére 2020. évben

| 13. melléklet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terveztt pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére |  |  |  |  |  |  |  |
| dinárban |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorszám | HELYREND | Terv 2019. | Terv 2019. | Terv 2020.01.01.-12.31. | Terv 2020.01.01.-06.30. | Terv 2020.01.01.-09.30. | Terv 2020.01.01.-12.31. |
|  | Javak |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spec. halottszállító jármű | 4.000.000,00 | 2.543.950,00 | - | - | - | - |
| 2. | Építkezési anyag | 2.935.000,00 | 664.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.550.000,00 |
| 3. | Üzemanyag | 2.600.000,00 | 2.587.000,00 | 850.000,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 |
| 4. | Gépek és szerszámok | 2.500.000,00 | 1.550.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | 2.170.000,00 |
| 5. | Elektromos energia | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 6. | HTZ felszerelés | 1.500.000,00 | 605.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7. | Temetkezési kellékek | 820.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | 820.000,00 |
| 8. | Teherszállító | 1.310.000,00 | 1.302.000,00 | - | - | - | - |
| 9. | Alkatrészek, gumik és kenő anyagok | 600.000,00 | 600.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
|  | javak összesen: | 17.765.000,00 | 10.851.950,00 | 1.850.000,00 | 4.900.000,00 | 7.800.000,00 | 10.140.000,00 |
|  | Szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fűkaszálás a temetőkben | 2.800.000,00 | 2.796.500,00 | 900.000,00 | 2.000.000,00 | 2.900.000,00 | 3.800.000,00 |
| 2. | Tervezési szolgáltatások | 2.800.000,00 | 490.000,00 | - | - | - | - |
| 3. | Palicsi, Hajdujárási és Királyhalmi temetőinek digitalizálása | 1.500.000,00 | 1.354.815,00 | - | - | - | - |
| 4. | Gépjárművek és munkagépek szervizelése | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5. | A határokon átnyúló és nemzetközi együttműködési projektek dokumentációjának létrehozása | 600.000,00 | 596.000,00 | - | - | - | - |
| 6. | A katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló szabályzat kidolgozása | 700.000,00 | 363.000,00 | - | - | - | - |
| 7. | A szemétszállító rámpák tisztítása | 3.990.000,00 | 3.990.000,00 | - | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.160.000,00 |
|  | szolgáltatások összesen:: | 13.490.000,00 | 10.590.315,00 | 1.100.000,00 | 4.000.000,00 | 6.650.000,00 | 9.360.000,00 |
|  | Munkálatok |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Előzetes építési munkák | 1.000.000,00 | 994.210,00 | - | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.022.000,00 |
| 2. | Bádogtető és csatorna cseréje | - | - | - | - | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
|  | munkálatok összesen | 1.000.000,00 | 994.210,00 | - | 400.000,00 | 1.500.000,00 | 2.422.000,00 |
| ÖSSZESEN = JAVAK+SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK |  | 32.255.000,00 | 22.436.475,00 | 2.950.000,00 | 9.300.000,00 | 15.950.000,00 | 21.922.000,00 |

8.2. A tervezett beszerzések részletes magyarázata

A javak  helyrenden a következő beszerzések tervezettek:

1. Speciális temetkezési jármű – 2019 folyamán, a 2019. évi közbeszerzési tervvel összhangban, egy új, speciális járműv lett beszerezve az elhunytak szállítására. A járművet 2.543.950,00 RSD áron lett megvásárolva ÁFA nélkül, mivel a beszerzési eljárás során alacsonyabb árat sikerült elérni a becsült értékhez viszonyítva.

2. Építőanyag – A tervezett források 1.550.000,00 RSD összegben vannak tervezve ezen tételen. Temetkezési terek, kerítések és utak építésére,  épületek javításához szükséges építőanyag. Az építőanyag-beszerzés keretében más típusú építőanyagok is tervezettek: vízvezeték-anyag, fűrészáru, különféle fémcsövek és üveg. Ez az anyag a vállalalat üzleti helyiségeinek és a temetők létesítményeinek napi karbantartására is szolgál. A közbeszerzési szerződést 12 hónapos időtartamra és két naptári évre kötettet, hogy biztosítva legyen az építőanyag-ellátás folyamatossága a naptári év során, és elkerüljük az építési munkálatok késleltetését az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig. 2019 során a szerződéses megvalósítás lényegesen alacsonyabb volt a tervezettnél, mivel a sírok és a temetők kevésbé épültek, a 2019-es szerződés szerinti kötelezettségvállalások pedig a vállalat valós igényeinek megfelelő összegben valósul meg.

3. Üzemanyag - ezen tételen tervezett pénzeszközök 2.700.000,00 dinár. A tervezett pénzeszközök e célokra elsősorban a motoros üzemanyag becsült fogyasztásának tükröződését jelentik az elhunyt szállítására irányuló, piacorientált tevékenységek elvégzésére, majd az alkalmazottak szállítása a temetési szertartásra és üzemanyag-fogyasztás esetén, amikor a munkát a cég munkatársai végzik. A szerződés 12 hünapra és két naptári évre szól, hogy biztosítsa a vállalat munkájának folytonosságát. A 2019-es szerződésből eredő kötelezettségvállalásokat olyan összegben fogják realizálni, amely megfelel a tényleges üzemanyag-fogyasztásnak a szerződéskötés időszakában, és nem a vállalt kötelezettségek teljes összegében. Az üzemanyag-fogyasztást nem lehet pontosan megtervezni, mivel ez elsősorban a halálesetek számától függ, amelyek közvetlenül befolyásolják a nyújtott szolgáltatások számát.

4. Munkagépek és szerszámok - ezen tételen tervezett pénzeszközök 2.170.000,00 RSD, és azokat pótkocsis motoros kultivátorok, fűnyírók, trimmer kaszáló, pótalkatrészek és kenőanyagok fűnyírókhoz és motoros talajművelők vásárlásához szánják, mindezt temetőkarbantartási elvégzése céljából, amelyeket a vállalat megbízásként kap. A szerződés megkötése várhatóan 2020 végéig lesz érvényes.

5. Áramszolgáltatás - ezen tételen tervezett pénzeszközök 1.200.000,00 dinár. A villamos energia pénzügyi eszközeit a 2020-as becsült villamosenergia-fogyasztásnak megfelelően tervezett, mindegyik becslés alapján, amely az előző három év fogyasztásának ellenőrzésével, valamint az ilyen típusú energia árának növekedésével történt. Mivel a cég üzlethelyiségeit villamos energiával melegítik, pénzügyi forrásokat kell biztosítani a következő fűtési szezonra. A szerződést két naptári évre kötik annak érdekében, hogy biztosítsák a villamosenergia-ellátás folyamatosságát az új közbeszerzési szerződés megkötéséig olyan áruk esetében, amelyek megvalósítása mindig összhangban van a vállalat tényleges igényeivel, és  maximálisan a megállapodás szerinti összegig.

6. HTZ felszerelés - ezen tételen tervezett pénzeszközök 1.ö00.000,00 dinár, az alkalmazottak htz felszerelésének beszerzésére (munkaruhák és lábbelik, mint a temetők munkásai és az ünnepi egyenruhák - temetési szertartások elvégzésére). Figyelembe véve azt a tényt, hogy a vállalat rendkívül nem vonzó tevékenységet folytat, valamint alacsony bérek miatt, a munkaerő nagy ingadozása kifejezetten van jelen, azaz a vállalat elhagyásának dinamikája időnként aggasztó. Új munkavállalók felvételekor megfelelő munkaruhát és lábbelit kell biztosítani, és a tervezett pénzeszközöknek ebben a pozícióban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy fedezzék az ilyen típusú áruk valós igényeit, hogy fenntartsák a nyújtott szolgáltatások minőségében elért szintet. A szerződést két naptári évre kötött, és a vállalat valós igényeinek megfelelően, a megállapodás szerinti összegig teljesítik. A 2019-es átruházott kötelezettségek 2020-ban nem lesznek teljes mértékben megvalósítva, mivel a szerződést a valós igények alapján valósulnak meg.

7. A temetkezési felszerelés - ezen tételen tervezett pénzeszközök 820 000,00 dinár, az elhunytak szállítására szolgáló hallotasszekér megvásárlására, valamint a temetőkben lévő virágok szállítására A beszerzést 2019-ben nem lett megvalósítva. A tervek szerint 2020-ban lesz megkötve ez a szerződést, amely 2020 végére fog megvalósulni.

8. Teherszállító jármű – A 2019. évi beszerzési tervvel összhangban a Volkswagen márkanévű UP! 1 302 000 000 dinár áron lett beszerezve, mind a 2019. évi közbeszerzési tervvel összhangban. 2020-ban nem tervezett gépjármű-beszerzés.

9. Járművek alkatrészei, gumiabroncsai és kenőanyagai - ezen tételen tervezett pénzeszközök 700.000,00 dinár, gépjárművek pótalkatrészeinek, gumiabroncsainak és kenőanyagainak megvásárlására tervezett, a garanciaidőn kívül. A szerződés 12 hónapra és két naptári évre kerül megrendezésre annak érdekében, hogy biztosítsa a gépjárművek javításához szükséges pótalkatrészek folyamatos szállítását. A 2019-től kezdődő kötelezettségvállalásokat egymást követően hajtják végre, a szóban forgó áruk tényleges igényeinek megfelelően, a közbeszerzés szerződéses összegének maximális összegéig.

A szolgáltatási pozícióban a következő pénzeszökök tervezettek beszerzésre:

1. Fűnyírás temetőben - ezen tételen tervezett pénzeszközök 3.800.000,00 dinár. Mivel a cég munkatársai a temetkezési szolgáltatások nyújtása és a temetési szertartás nagy része miatt nem rendelkeznek elegendő idővel a fűnyírási feladatok elvégzéséhez, a vállalatnak a végrehajtott közbeszerzési eljárás alapján kényszerül a végrehajtót alkalmazni e a munkakörben. A tervek szerint az ilyen jellegű szolgáltatásokra vonatkozó szerződést 2020 végi érvényességi idővel az előző évekhez hasonlóan kell megkötni. 2019-ben a temetőkben a fűnyírási szolgáltatást 2 796 500,00 RSD összegben lett teljesítve.

2. Tervezési szolgáltatások - 2019 folyamán, a 2019. évi közbeszerzési tervvel összhangban, tervezési szolgáltatásokat lettek végrehajtva a Palicsi temetőben található halotti ház építésének megvalósíthatósági tanulmányához, 490.000,00 RSD összegben.

3. A Palicsi, Hajdujárási és Kiralyhalmi temetők digitalizálása – 2019-ben közbeszerzési eljárás lett végrehajtva 354.815,00 RSD összegben. A beszerzés megvalósítása adatokkal szolgált az elektronikus temetők számára, lehetővé téve a sírhelyek helyszínén, a sírhelyek gyors és egyszerű keresését, valamint a sírhelyről származó elhunytról, a születési és halálévének feltüntetésével, valamint a halálos igazolásokkal, amennyiben léteznek a kért elhunyt számára. Az polgárok számára megengedett a temető digitalizált térképeinek megtekintése.

4. Gépjárművek és gépek szervizelése - ezen tételen az elhunytak szállítására szolgáló piaci szolgáltatások biztosítására használt járművek zökkenőmentes működésének biztosítására 1.400.000,00 dinár összegű pénzügyi eszköz tervezett, temetési szertartások és járművek hivatalos használatra. A vállalton belül 12 járműt üzemeltett, ebből 3 speciális jármű elhunyt szállítására, 3 személyszállító jármű, 5 rakomány és 1 traktor. Közbeszerzés két tételből tervezett, az egyik a 900.000,00 din értékű, a gépjárművek és a gépkocsik szervizelésére a jótállási időn kívülre, a másik pedig 500.000,00 dinár a járműveknek a jótállási időszakban történő szervizelésére a pótalkatrészek cseréjével A gépjármű-szolgáltatás nyújtásának folyamatosságának biztosítása érdekében a szerződést 12 hónapra és két naptári évre kötik. A 2019-es átruházott kötelezettségek nem teljes összegben realizálódnak, hanem olyan összegig, amely megfelel a vállalat valós igényeinek.

5. A határokon átnyúló és nemzetközi együttműködési projektek dokumentációjának elkészítése - 2019-ben e célokra 596 000,00 dinár lett megvalósítva. A pénzeszközöket tanácsadók felvételére lettek fordítva, mivel a tvállalatnak nincs képzett salkalmazotja, aki képes lenne ilyen típusú projekteket elkészíteni, vagyis olyan alkalmazottak, akik pénzügyi jelentéseket nyújthatnak be az elfogadott projektek felhasználásáról. Ilyen projektre volt szükség ahhoz, hogy a vállalat részt vehessen a pályázaton és igényelhessen az Európai Unió előcsatlakozási alapjaiból származó támogatásokat, valamint az adományozói alapokat. A társaság különösen az Interreg IPA CBC Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési versenyen vett részt, melynek neve "Cemeteries as tourist attractions" vagy "Temetők mint turisztikai látnivalók".

A munkálatok pozícióban a következő pénzeszökök tervezettek beszerzésre:

1. Előzetes építési munkálatok – ezen tételen 1.022.000,00 RSD összeg van elkülöníteve a sírok építéséhez szolgáló csatornák ásására és a temetők terepi kiegyenlítésére. Mivel a társaság nem rendelkezik a ilyen típusú munka elvégzéséhez szükséges gépekkel, harmadik személyeket be kell vonni azok elvégzéséhez. A szerződést 2020 végéig van megkötve. 2019-ben a közbeszerzési szerződés keretében 994.210,00 RSD lett megvalósítova.

2. Bádogtető és csatorna cseréje - ezen tételen 1.400.000,00 RSD összeg van elkülöníteve a vállalat székhelyén található - üzleti helyiségek egy részén - elhasználódott tetők és ereszcsatorna cseréjére, valamint a Zentai temetőben lévő csarnokra, amely árukraktárként szolgál, amelyeket a temetkezési felszerelés szaküzletében értékesítenek.

# IX  BERUHÁZÁSI TERV

2020. évi fejlesztési beruházások terve és ütemezése, illetve 2019-2021. közötti időszakra

A vállalatnak nem voltak tervezett és megvalósított nagyberuházásai 2019-ben, 2020-ban sem tervez nagyberuházásokat.

melléklet 14.

dinárban

A fejlesztésztési beruházások teren 2020-ban a Szabadakai Pogebno Temetkezési KKV a következőket teljesítette:

1. 2019-ben a beruházási tervnek megfelelően a vállalat speciálisa temetkezési járművet vásárolt az elhunyt szállítására annak érdekében, hogy megfeleljen a követelményeknek a közüzemi szolgáltatások megkezdésének módjáról és feltételeiről szóló rendeletnek (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 13/2018. Számú) rendelkezéseivel összhangban. 66/2018 és 51/2019) és lehetséges Felügyelőségi ellenőrzés esetén.Ezt a befektetést 2.544 ezer RSD összegű sajátforrásból lett teljesítve.

2. 2019-ben a beruházási tervnek megfelelően egy „Volkswagen” típusú UP járművet vásároltunk. A járművet a temetőkben található szerszámok és egyéb apró szükségletek szállítása céljából vásároltuk, amelyeket a vállalat vezetősége adtak át a munkavállalók igényei szerint, fűnyírók szállításra szolgálat, valamint a temető körútját a rendszint ellenőrzésére és a kisebb javítások elvégzésére céljából. Jármű beszerzése szükséges volt mivel a Szabadka város területén található temetők nagy egymásköyti távlata miatt. Ezt a befektetést 1.310 ezer RSD összegű sajátforrásból lett teljesítve.

3. 2019-ben, a beruházási tervnek megfelelően, 1.355 ezer RSD értékben lett megvalósítva a Palicsi temető, a Hajdujárási temető és a Királyhalomi temető digitalizálási szolgáltatását. E szolgáltatás nyújtása lehetővé tette az polgárok számára, hogy az e-temetők térképén keresztül történő hozzáféréssel, lehetővé tegye a sírok egyszerű és gyors keresését az elhunyt személyek által, a sírhelyről készített képpel. Ezt a befektetést 1.355 ezer RSD összegű sajátforrásból lett teljesítve.

4. 2019-ben, a beruházási tervnek megfelelően, a megvalósíthatósági tanulmány szolgáltatása lett kidolgozva a Palicsi temetőben található halottiház projekthez együttműködésben az alapítóval, azzal a céllal, hogy a Palicsi temetőben a polgárok számára nyújtott szolgáltatások szintjét magasabb szintre emeljük. Ezt a befektetést 490 ezer RSD összegű sajátforrásból lett teljesítve.

A fejlesztésztési beruházások teren 2020-ban a Szabadakai Pogebno Temetkezési KKV a következőt tervezi:

5. Tervezett a Palicsi temető csatlakozása a nyilvános vízellátó hálózatra, az újonnan épített víztározó és a meglévő vízellátó rendszer csatlakozására.

X   KÜLÖN ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

|  |  |  |  |  |  |  | 15. melléklet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÜLÖN ESZKÖZÖK |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dinárban |
| Sorszám | Helyrend | Terv 2019. | Becslés 2019. | Terv 2020.01.01.-12.31. | Terv 2020.01.01.-06.30. | Terv 2020.01.01.-09.30. | Terv 2020.01.01.-12.31. |
| 1. | Szponzorálás | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Adományok | 162.000,00 | 160.000,00 | - | 30.000,00 | 60.000,00 | 162.000,00 |
| 3. | Jótékonysági aktivitások | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sport aktivitások | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Reprezentáció | 160.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| 6. | Reklám és propanganda | 500.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| 7. | Egyéb | - | - | - | - | - | - |

2020-ra tervezett különleges célú pénzeszközök összege 2019-es szintjén marad.

Az adományokat humanitárius, kulturális, egészségügyi és oktatási célokra, valamint sportcélokra használják, mindezt a Felügyelő Bizottság és a vállalat igazgatójanak döntése alapján.

A reprezentációs  eszközök felhasználása a munkafeladatok elvégzésével és hatásköreivel kapcsolatos feladataira, valamint a megfelelő munkakörülményekre, a hivatalos és üzleti kapcsolatok fenntartására és a vendégek fogadására használják. A reprezentációs eszközöket a vendéglátás, valamint az üzleti partnereknek történő alkalmas ajándékok jándékozására használják.

Reklám és propaganda eszközök szükségesek ahhoz, hogy a vállalat reklámozza piaci tevékenységeit (temetkezési eszközök értékesítése és az elhunyt szállítását). A vállalat piaci helyzetének javítása érdekében folyamatosan reklámozni kell a piaci tevékenységeket a médiában, hogy a szolgáltatások jövőbeli felhasználóit időben tájékoztassák a vállalat által nyújtott szolgáltatásokról. Az ilyen típusú befektetett források hatásai nyilvánvalóak a szolgáltatások bővítésével az évek során értékesített áruk volumen folyamatos növekedésével, ami közvetlenül tükrözi mind a bevételeket, mind a nyereséget minden egyes üzleti év végén.

Szabadka Pogrebno KKV igazgatója										    Vesna Prćić okl. jogász, s. k.